## Calendrier 2025
Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC | [19 empty] | V1 |  | 2025-10-23
2025 | [19 empty] | 2026
Octobre |  |  |  |  | Novembre | [6 empty] | Décembre | [7 empty] | Janvier
2025-10-01 | M |  |  |  | 2025-11-01 | S | Toussaint |  |  |  |  | 2025-12-01 | L | Prepa SdE Parents + Peinture Chambres Azilis et grands + WC + SdE enfants | SdE Enfants |  |  |  | 49 | 2025-12-01 | J | 1er an
2025-10-02 | J |  |  |  | 2025-11-02 | D | [5 empty] | 2025-12-02 | M |  |  |  | Sol Azilis + chambre Azilis |  |  | 2025-12-02 | V |  |  |  |  | Plombier / Electricité / VMC
2025-10-03 | V |  |  |  | 2025-11-03 | L | Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages |  |  |  | 45 | 2025-12-03 | M | [6 empty] | 2025-12-03 | S |  |  |  |  | Peintre
2025-10-04 | S |  |  |  | 2025-11-04 | M | [5 empty] | 2025-12-04 | J |  | Prepa SdE Parents |  |  | 13h30 |  | 2025-12-04 | D |  |  |  |  | Carreleur
2025-10-05 | D |  |  |  | 2025-11-05 | M | [5 empty] | 2025-12-05 | V |  |  | Verrière + pavés + tête de cloison entrée |  |  |  | 2025-12-05 | L | Pose parquet RDC + sur-plinthes dans couloir et salon | Prepa et accroche cloisons L cuisine + doublages salon et SàM |  | 2 | Menuisier
2025-10-06 | L |  |  | 41 | 2025-11-06 | J |  |  |  | 13h30 |  | 2025-12-06 | S | [6 empty] | 2025-12-06 | M |  |  |  |  | Cuisiniste
2025-10-07 | M |  |  |  | 2025-11-07 | V | [5 empty] | 2025-12-07 | D | [6 empty] | 2025-12-07 | M |  |  |  |  | Maçon
2025-10-08 | M | Purge rad RDC |  |  | 2025-11-08 | S | [5 empty] | 2025-12-08 | L | Prepa Chambre parents | Pose SdE Parents |  | Sol SdE enfants |  | 50 | 2025-12-08 | J |  |  | 13h30 |  | Cheministe
2025-10-09 | J |  |  |  | 2025-11-09 | D | [5 empty] | 2025-12-09 | M | [6 empty] | 2025-12-09 | V |  |  |  |  | Clients
2025-10-10 | V |  |  |  | 2025-11-10 | L | Dépose WC RDC + VMC |  |  |  | 46 | 2025-12-10 | M | [6 empty] | 2025-12-10 | S |  |  |  |  | M. Claquin absent
2025-10-11 | S |  |  |  | 2025-11-11 | M | Armistice |  |  |  |  | 2025-12-11 | J |  |  |  | Sol chambre grands | 13h30 |  | 2025-12-11 | D
2025-10-12 | D |  |  |  | 2025-11-12 | M | fin prépa + raillage et début pose placo + SS enfants | Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL |  |  |  | 2025-12-12 | V | [6 empty] | 2025-12-12 | L | meuble chevet + détal. portes + porte cuisine + cloisons et porte WC | Pose WC RDC + Lave main |  | 3
2025-10-13 | L |  |  | 42 | 2025-11-13 | J |  |  |  | 13h30 |  | 2025-12-13 | S | [6 empty] | 2025-12-13 | M |  |  |  |  | Réu chantier tous jeudis 13h30
2025-10-14 | M |  |  |  | 2025-11-14 | V | [5 empty] | 2025-12-14 | D | [6 empty] | 2025-12-14 | M |  | Pose Plinthe SdE enfants + peinture
2025-10-15 | M | Dépose radi RDC |  |  | 2025-11-15 | S | [5 empty] | 2025-12-15 | L | Peinture chambre parents | Pose carrelage cuisine |  |  |  | 51 | 2025-12-15 | J |  |  | 13h30 |  | Plombier / Electricité / Ventilation | Pas dispo les mardis et jeudis de 15h à 18h
2025-10-16 | J |  |  |  | 2025-11-16 | D | [5 empty] | 2025-12-16 | M |  |  | Réseau + gaz cuisine |  |  |  | 2025-12-16 | V |  |  |  |  | Maçon | conges le 19/12 au soir
2025-10-17 | V |  |  |  | 2025-11-17 | L | fin pose placo + bande sdb enfant + pose bac à douche enfant | Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement tapis entrée | Dépose cloisons dressing et WC + nvelle lame salon |  | 47 | 2025-12-17 | M | Peinture palier + cage escalier | Pose poele | Parois + 2 meubles SdB + SS parents | Sol chambre parents |  |  | 2025-12-17 | S |  |  |  |  | Carreleur | 1j pour primaire + étanchéite pour les 2 SdE (1/2j par douche)
2025-10-18 | S |  |  |  | 2025-11-18 | M | [5 empty] | 2025-12-18 | J |  |  |  |  | 13h30 |  | 2025-12-18 | D | [5 empty] | 2j de pose pour la SdE des enfants
2025-10-19 | D |  |  |  | 2025-11-19 | M | [5 empty] | 2025-12-19 | V |  | Crédence SdE |  |  |  |  | 2025-12-19 | L | Pose escalier | Cuisiniste pour le L et électroménager |  | 4 |  | 1/2j de jointage SdE enfants
2025-10-20 | L |  | Dépose cloison brique RDC + douche + sciage partiel boisseau salon | 43 | 2025-11-20 | J |  | Ragréage : cuisine + SàM + entrée + WC RDC |  | 13h30 |  | 2025-12-20 | S | [6 empty] | 2025-12-20 | M | [5 empty] | 3j de pose zelliges pour la SdE des pare,ts
2025-10-21 | M |  |  |  | 2025-11-21 | V | [5 empty] | 2025-12-21 | D | [6 empty] | 2025-12-21 | M | [5 empty] | 1/2j de jointage SdE parents
2025-10-22 | M |  |  |  | 2025-11-22 | S | [5 empty] | 2025-12-22 | L | ? |  |  | Sol palier |  | 52 | 2025-12-22 | J |  |  | 13h30 |  |  | = 7j au total en plusieurs fois
2025-10-23 | J |  |  |  | 2025-11-23 | D | [5 empty] | 2025-12-23 | M | [6 empty] | 2025-12-23 | V | EMMENAGEMENT CLIENTS |  |  |  |  | Congés le 22/12 au soir
2025-10-24 | V | Récup 2 portes RDC |  |  | 2025-11-24 | L | fin pose bac à douche parent + mise en service elec + vmc + wc haut | pose doublage salon + SàM + coffrages cuisine (plafond + bar) |  |  | 48 | 2025-12-24 | M | [6 empty] | 2025-12-24 | S
2025-10-25 | S |  |  |  | 2025-11-25 | M | [5 empty] | 2025-12-25 | J | Noël | [5 empty] | 2025-12-25 | D
2025-10-26 | D |  |  |  | 2025-11-26 | M | [5 empty] | 2025-12-26 | V | [6 empty] | 2025-12-26 | L |  |  |  | 5
2025-10-27 | L |  |  | 44 | 2025-11-27 | J |  |  |  | 13h30 |  | 2025-12-27 | S | [6 empty] | 2025-12-27 | M
2025-10-28 | M |  |  |  | 2025-11-28 | V | [5 empty] | 2025-12-28 | D | [6 empty] | 2025-12-28 | M
2025-10-29 | M |  |  |  | 2025-11-29 | S | [5 empty] | 2025-12-29 | L | [5 empty] | 1 | 2025-12-29 | J |  |  | 13h30
2025-10-30 | J |  |  |  | 2025-11-30 | D | [5 empty] | 2025-12-30 | M | [6 empty] | 2025-12-30 | V
2025-10-31 | V | [10 empty] | 2025-12-31 | M | [6 empty] | 2025-12-31 | S
LOTS
00 | DEMOLITION - PRISE EN CHARGE PAR LES CLIENTS
01 | MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION
02 | MENUISERIES EXTERIEURES
03 | RAGREAGE / CARRELAGE
04 | ELECTRICITE / VENTILATION
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07 | REVÊTEMENT SOL
08 | PEINTURE
09 | CUISINE / DRESSINGS
10 | POELE
11 | TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS
12 | VITRAUX
ABSENCE M. CLAQUIN
Note on J6: PC-SERVEUR: Présence Pierrot
Note on J15: PC-SERVEUR: Présence Nico