## Calendrier 2025
Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC | [20 empty] | V5 |  | 2025-12-11
2025 | [20 empty] | 2026
Octobre |  |  |  |  | Novembre | [7 empty] | Décembre | [7 empty] | Janvier
2025-10-01 | M |  |  |  | 2025-11-01 | S | Toussaint | [5 empty] | 2025-12-01 | L | Prepa SdE Parents + bandes cuisine + WC + SdE enfants | SdE Enfants |  |  |  | 49 | 2025-12-01 | J | 1er an
2025-10-02 | J |  |  |  | 2025-11-02 | D | [6 empty] | 2025-12-02 | M |  |  |  | dépose plinthes |  |  | 2025-12-02 | V | [6 empty] | Plombier / Electricité / VMC
2025-10-03 | V |  |  |  | 2025-11-03 | L | Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages |  |  |  |  | 45 | 2025-12-03 | M | [6 empty] | 2025-12-03 | S | [6 empty] | Peintre
2025-10-04 | S |  |  |  | 2025-11-04 | M | [6 empty] | 2025-12-04 | J |  | Prepa SdE Parents |  |  | 14h |  | 2025-12-04 | D | [6 empty] | Carreleur
2025-10-05 | D |  |  |  | 2025-11-05 | M |  | Dépose cloisons dressing et portes salon |  |  |  |  | 2025-12-05 | V |  | Ragréage RDC |  | Livraison Aubade |  |  | 2025-12-05 | L |  | Livraison paroi + SS |  |  | 2 |  | Menuisier |  | Pose parquet RDC + sur-plinthes dans couloir et salon
2025-10-06 | L |  |  | 41 | 2025-11-06 | J |  |  |  |  | 13h30 |  | 2025-12-06 | S |  |  | Verrière + plaque prise |  |  |  | 2025-12-06 | M |  |  | Revetement mural WC étage + pose poignées |  |  |  | Cuisiniste
2025-10-07 | M |  |  |  | 2025-11-07 | V | [6 empty] | 2025-12-07 | D | [6 empty] | 2025-12-07 | M | [6 empty] | Maçon
2025-10-08 | M | Purge rad RDC |  |  | 2025-11-08 | S | [6 empty] | 2025-12-08 | L | Prepa Ch. enfants + fin prepa Chambre parents + prepa cuisine + peinture des plafonds des 3 chambres |  |  |  |  | 50 | 2025-12-08 | J |  |  | Pose Plinthe SdE enfants + peinture | 14h |  |  | Cheministe
2025-10-09 | J |  |  |  | 2025-11-09 | D | [6 empty] | 2025-12-09 | M |  | Pose faience SdE Parents + 2 crédences | Receveur + meubles SdE + pots cuisine + isolant fenêtre salon et WC RDC + pots éclairage |  |  |  | 2025-12-09 | V | [6 empty] | Clients
2025-10-10 | V |  |  |  | 2025-11-10 | L | Dépose WC RDC + VMC |  |  |  |  | 46 | 2025-12-10 | M | [6 empty] | 2025-12-10 | S | [6 empty] | M. Claquin absent
2025-10-11 | S |  |  |  | 2025-11-11 | M | Armistice | [5 empty] | 2025-12-11 | J |  |  | tete cloison cuisine | Livraison carrelage | 14h |  | 2025-12-11 | D | [6 empty] | Livraisons matériels
2025-10-12 | D |  |  |  | 2025-11-12 | M | fin prépa + raillage et début pose placo + SS enfants | Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL |  |  |  |  | 2025-12-12 | V | [6 empty] | 2025-12-12 | L | 2 sèches-serviettes + 2 parois douches + 2 colonnes/mitigeurs + lavabo parents + Mise en service des 2 SdE + Raccordement VMC + fin tableau + Y des EU ext salon + prise enf + pose tous spots/prises/ interrupteurs y compris salon/entrée |  |  |  | 3
2025-10-13 | L |  |  | 42 | 2025-11-13 | J |  |  |  |  | 14h |  | 2025-12-13 | S | [6 empty] | 2025-12-13 | M | [6 empty] | Réu chantier tous jeudis 14h
2025-10-14 | M |  |  |  | 2025-11-14 | V | [6 empty] | 2025-12-14 | D | [6 empty] | 2025-12-14 | M
2025-10-15 | M | Dépose radi RDC |  |  | 2025-11-15 | S | [6 empty] | 2025-12-15 | L | Peinture radiateurs + fin 2 ch. Enfants | Fin SdE Parents | détal. Portes | Livraison lavabo + mitigeur |  | 51 | 2025-12-15 | J |  |  |  | 14h
2025-10-16 | J |  |  |  | 2025-11-16 | D | [6 empty] | 2025-12-16 | M |  | Pose carrelage cuisine |  |  |  |  | 2025-12-16 | V | [5 empty] | Lot 2 ABC :
2025-10-17 | V |  |  |  | 2025-11-17 | L | fin pose placo + bande sdb enfant + elec cuisine + evac salon + gaz | Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement tapis entrée |  |  | WC + meubles sde et lava-mains | 47 | 2025-12-17 | M | Peinture chambre parents + peinture WC / palier / escalier | [5 empty] | 2025-12-17 | S | [5 empty] | 5j pour ouvrir SàM
2025-10-18 | S |  |  |  | 2025-11-18 | M | [6 empty] | 2025-12-18 | J |  | Pose poele | chauffe-chaussettes + pose de tous les radiateurs + remise en chauffe de la maison |  | 14h |  | 2025-12-18 | D | [5 empty] | 5j placo pour les doublages de salon SàM
2025-10-19 | D |  |  |  | 2025-11-19 | M | [6 empty] | 2025-12-19 | V | [6 empty] | 2025-12-19 | L | Cuisiniste pour le L et électro | alim. bar |  |  | 4 | Réflexion si plenum Sàm en bois à peindre pour faciliter la forme propre, plutôt que du placo. Et pb de murs pas droits.
2025-10-20 | L |  | Dépose cloison brique RDC + douche + sciage partiel boisseau salon | 43 | 2025-11-20 | J |  |  |  |  | 14h |  | 2025-12-20 | S | [6 empty] | 2025-12-20 | M |  |  | Raccordement Eaux Usées au TAG
2025-10-21 | M |  |  |  | 2025-11-21 | V | [6 empty] | 2025-12-21 | D | [6 empty] | 2025-12-21 | M
2025-10-22 | M |  |  |  | 2025-11-22 | S | [6 empty] | 2025-12-22 | L |  |  | vitrage verrière + tablettes |  |  | 52 | 2025-12-22 | J | coffrage + dessus porte entrée cuisine |  |  | 14h
2025-10-23 | J |  |  |  | 2025-11-23 | D | [6 empty] | 2025-12-23 | M | [6 empty] | 2025-12-23 | V |  | spots/prises cuisine | RECEPTION PHASE 1 - 15h
2025-10-24 | V | Récup 2 portes RDC |  |  | 2025-11-24 | L | Receveur Enfant + vmc cuisine + pose wc R1 et dépose WC RDC + alim HEA + fin prises R+1 | doublages et coffrages salon et cuisine + habillage ouverture + lame + placo arche | Sols Etage |  |  | 48 | 2025-12-24 | M | [6 empty] | 2025-12-24 | S
2025-10-25 | S |  |  |  | 2025-11-25 | M | [6 empty] | 2025-12-25 | J | Noël | [5 empty] | 2025-12-25 | D
2025-10-26 | D |  |  |  | 2025-11-26 | M |  |  |  | Livraison faience |  |  | 2025-12-26 | V | [6 empty] | 2025-12-26 | L | DEMENAGEMENT |  |  |  | 5
2025-10-27 | L |  |  | 44 | 2025-11-27 | J |  |  |  | trappes + dress + dépose WC/marche | 14h |  | 2025-12-27 | S | [6 empty] | 2025-12-27 | M | EMMENAGEMENT CLIENTS
2025-10-28 | M |  |  |  | 2025-11-28 | V | [6 empty] | 2025-12-28 | D | [6 empty] | 2025-12-28 | M |  | Cuisine : Prepa caisson + 1ere couche murale + peinture plafond
2025-10-29 | M |  |  |  | 2025-11-29 | S | [6 empty] | 2025-12-29 | L | [5 empty] | 1 | 2025-12-29 | J | Recep. Peinture |  |  | 14h
2025-10-30 | J |  |  |  | 2025-11-30 | D | [6 empty] | 2025-12-30 | M | [6 empty] | 2025-12-30 | V
2025-10-31 | V | [11 empty] | 2025-12-31 | M | [6 empty] | 2025-12-31 | S
LOTS | [28 empty] | Plombier / Electricité / Ventilation | Pas dispo les mardis et jeudis de 15h à 18h
00 | DEMOLITION - PRISE EN CHARGE PAR LES CLIENTS | [27 empty] | Maçon | conges le 19/12 au soir
01 | MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION | [27 empty] | Carreleur | 1j pour primaire + étanchéite pour les 2 SdE (1/2j par douche)
02 | MENUISERIES EXTERIEURES | [28 empty] | 2j de pose pour la SdE des enfants
03 | RAGREAGE / CARRELAGE | [28 empty] | 1/2j de jointage SdE enfants
04 | ELECTRICITE / VENTILATION | [28 empty] | 3j de pose zelliges pour la SdE des pare,ts
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | [28 empty] | 1/2j de jointage SdE parents
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | [28 empty] | = 7j au total en plusieurs fois
07 | REVÊTEMENT SOL | [28 empty] | Congés le 22/12 au soir
08 | PEINTURE
09 | CUISINE / DRESSINGS
10 | POELE
11 | TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS
12 | VITRAUX
ABSENCE M. CLAQUIN
Note on J6: PC-SERVEUR: Présence Pierrot
Note on J15: PC-SERVEUR: Présence Nico
Note on T21: PC-SERVEUR: planifié le 18 le 17 si finissent plus tôt leur chantier d'avant