## HONO REVL
SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS - GLOBAL 3 PHASES
REFERENCE PROJET : |  | Projet Rénovation d'une maison d'habitation à Niort
ADRESSE : |  | 86 rue de Bessac - 79000 NIORT
RÊV'L |  |  | N° SIREN 912 699 949 - 07 48 11 91 37
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | M. et Mme CLAQUIN - 86 rue de Bessac - 79000 NIORT - claquin@club.fr - 06 14 61 02 59
[11 empty] | MISE A JOUR | 2026-02-03
BUDGET GLOBAL TRAVAUX ENTREPRISES |  |  |  |  | PHASE 1 |  |  | PHASE 2 |  | PHASE 3 |  | TOTAL
[5 empty] | HT | TTC |  | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC
MACONNERIE / PLAQUISTERIE
|  | ABC DU BÂTIMENT + BE Struct. |  |  | 10832.97 | 11916.267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10832.97 | 11916.267
ELECTRICITE / PLOMBERIE
|  | VB TRAVAUX |  |  | 28026.24 | 30859.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28026.24 | 30859.86
RAGREAGE ET CARRELAGE
|  | FIDELE |  |  | 6082.39 | 6690.629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.39 | 6690.629
PEINTURE
|  | LENNY FERRON |  |  | 9869.36 | 10856.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9869.36 | 10856.296
MENUISERIES INT/EXT
|  | M. ROSSI |  |  | 3750.48 | 4125.528 |  | 13167.55 | 14484.305 | 0 | 0 | 16918.03 | 18609.833
CUISINE / DRESSING
|  | ART DE VIE |  |  | 15271.5752 | 16806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15271.5752 | 16806
POELE
|  | TURBO FONTE |  |  | 4981.64 | 5255.6302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981.64 | 5255.6302
VITRAILLISTE
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL TRAVAUX |  |  | 78814.6552 | 86510.2102 |  | 13167.55 | 14484.305 | 0 | 0 | 91982.2052 | 100994.5152
HONORAIRES RÊV'L
ESQUISSE |  | 2260 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 2260 |  | HT
| DECLARATION PREALABLE TRAVAUX | 650 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 325 |  | HT
TAUX D'HONORAIRES SUIVI DES TRAVAUX |  | 13%
SUIVI DES TRAVAUX |  | 11957.6867 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 4025 |  | HT | TOTAL GENERAL TRAVAUX + HONORAIRES
[10 empty] | 115862.2019 |  |  | TTC
TOTAL HONORAIRES HORS TAXES |  | 14867.6867 |  | HT |  | REMISE EXCEPTIONNELLE PHASE 1 | 1000 |  | HT
| TVA NON APPLICABLE art. 293B du CGI |  |  |  |  | RESTANT DÛ | 7257.6867 |  | HT
TOTAL HONORAIRES TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 14867.6867 |  | TTC
| Echéancier RÊV'L |  | Esquisse |  | 2025-05-27 | Acompte Esquisse |  |  | 678
|  |  | Esquisse |  | 2025-07-28 | Solde Esquisse |  |  | 1582
|  |  | Travaux phase 1 + DP |  | 2025-08-11 | Facture de situation n°1 |  |  | 550
|  |  | Travaux phase 1 + DP |  | 2025-09-25 | Facture de situation n°2 |  |  | 700
|  |  | Travaux phase 1 |  | 2025-10-31 | Facture de situation n°3 |  |  | 500
|  |  | Travaux phase 1 |  | 2025-11-30 | Facture de situation n°4 |  |  | 1100
|  |  | Travaux phase 1 |  | 2025-12-31 | Facture de situation n°5 |  |  | 1500
|  |  | Travaux phase 1 |  | 2026-01-31 | Facture de situation n°6 |  |  | 1000
|  |  | Travaux phase 1 |  | 2026-02-27 | Facture de situation n°7 |  |  | 1000
|  |  | Travaux phase 1 |  | 2026-03-30 | Facture de situation n°8 |  |  | 1250
|  |  | Travaux phase 1 |  | 2026-04-30 | Facture de situation n°9 |  |  | 1250
|  |  | Travaux phases 1 + 2 |  | 2026-05-29 | Facture de situation n°10 |  |  | 1250
|  |  | Travaux phase 2 |  |  | Facture de situation n°11
Facture de situation n°12

## RECAPITULATIF 1
SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS - PHASE 1
REFERENCE PROJET : |  | Projet Rénovation d'une maison d'habitation à Niort
ADRESSE : |  | 86 rue de Bessac - 79000 NIORT
RÊV'L |  |  | N° SIREN 912 699 949 - 07 48 11 91 37
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | M. et Mme CLAQUIN - 86 rue de Bessac - 79000 NIORT - claquin@club.fr - 06 14 61 02 59
[13 empty] | MISE A JOUR | 2026-01-28
BUDGET TRAVAUX ENTREPRISES - PHASE 1
|  | MACONNERIE / PLAQUISTERIE |  |  | ELECTRICITE / PLOMBERIE |  |  | RAGREAGE ET CARRELAGE |  |  | PEINTURE |  |  | MENUISERIES INT/EXT |  |  | CUISINE / DRESSING |  |  | POELE |  |  | En direct |  |  | VITRAILLISTE
|  | ABC DU BÂTIMENT + BE Struct. |  |  | VB TRAVAUX |  |  | FIDELE |  |  | LENNY FERRON |  |  | M. ROSSI |  |  | ART DE VIE |  |  | TURBO FONTE |  |  | M. et Mme CLAQUIN
|  | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC
MARCHE DE TRAVAUX |  | 10832.97 | 10% | 11916.267 | 28026.24 | 10% et 20% | 30859.86 | 6206.23 | 10% | 6826.853 | 9705.86 | 10% | 10676.446 | 3139.37 | 10% | 3453.307 | 15271.5752 |  | 16806 | 4981.64 | 5.5% | 5255.6302 |  | 20% | 0 |  | 10% | 0
[11 empty] | Hors RDC cuisine et cage d'escalier | [5 empty] | Sur la base du devis initial de la cuisine en L, non modifié |  |  | Via le PTZ | [5 empty] | Non validé
DEVIS COMPLEMENTAIRE |  |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10% | 0
PLUS-VALUES / MOINS-VALUES |  |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 | -123.84 | 10% | -136.224 | 163.5 | 10% | 179.85 | 611.11 | 10% | 672.221 |  | 10% | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10%
| TOTAL HT | 10832.97 |  |  | 28026.24 |  |  | 6082.39 |  |  | 9869.36 |  |  | 3750.48 |  |  | 15271.5752 |  |  | 4981.64 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 11916.267 |  |  | 30859.86 |  |  | 6690.629 |  |  | 10856.296 |  |  | 4125.528 |  |  | 16806 |  |  | 5255.6302 |  |  | 0 |  |  | 0
DÉJÀ REGLE TTC (ACOMPTES) |  | 2025-11-25 | Vir | 8310.5 | 2025-11-14 | Vir | 8174.84 | 2025-10-14 | Chq | 1792.41 | 2025-10-14 | Vir | 3202.94 | 2025-10-20 | Vir | 901.03 | 2025-10-23 | Vir | 5041.8 | 2025-10-14 | chq | 1577
|  | 2025-12-08 | Vir | 3605.767 | 2026-01-05 | Vir | 8174.84 | 2025-11-10 | Chq | 255.65 | 2026-01-31 | Vir | 7653.36 | 2026-01-05 | Vir | 3224.5 | 2026-01-18 | Vir | 10083.6 | 2026-01-21 | vir | 3678.63
[8 empty] | 2026-01-05 | Vir | 4642.57
RESTANT DÛ TTC |  |  |  | 0 |  |  | 14510.18 |  |  | -0.001 |  |  | -0.004 |  |  | -0.002 |  |  | 1680.6 |  |  | 0.0002 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES |  |  |  | 78814.6552 |  | HT
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 86510.2102 |  | TTC
DÉJÀ REGLE (ACOMPTES) |  |  |  | 70319.437 |  | TTC
RESTANT DÛ |  |  |  | 16190.7732 |  | TTC
HONORAIRES RÊV'L
ESQUISSE |  | 2260 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 2260 | HT
| DECLARATION PREALABLE TRAVAUX | 650 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 325 | HT
TAUX D'HONORAIRES SUIVI DES TRAVAUX |  | 13%
SUIVI DES TRAVAUX |  | 10245.9052 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 4025 | HT |  | TOTAL GENERAL TRAVAUX + HONORAIRES | [5 empty] | 99666.1154 |  | TTC
TOTAL HONORAIRES HORS TAXES |  | 13155.9052 |  | HT |  | RESTANT DÛ | 6870.9052 | HT
TVA NON APPLICABLE art. 293B du CGI
TOTAL HONORAIRES TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 13155.9052 |  | TTC
Note on S22: PC-SERVEUR: Etage
Note on K25: PC-SERVEUR: carrelage cuisine
Note on S25: PC-SERVEUR: RDC
Note on C32: PC-SERVEUR: 40% devis signé
Note on G32: PC-SERVEUR: 30% avancement devis PR25-00127
Note on K32: PC-SERVEUR: 30% Acompte sur devis 9938 et 9937
Note on O32: PC-SERVEUR: 30% acomte sur devis 0569
Note on S32: PC-SERVEUR: 30% acompte devis D25-00110
Note on W32: PC-SERVEUR: 30% acompte devis 1020/1/1
Note on G33: PC-SERVEUR: 30% avancement
Note on K33: PC-SERVEUR: 30% acompte sur devis 10127
Note on S33: PC-SERVEUR: 30% avancement
Note on K34: PC-SERVEUR: 30% avancement

## RECAPITULATIF 2
SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS - PHASE 2
REFERENCE PROJET : |  | Projet Rénovation d'une maison d'habitation à Niort
ADRESSE : |  | 86 rue de Bessac - 79000 NIORT
RÊV'L |  |  | N° SIREN 912 699 949 - 07 48 11 91 37
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | M. et Mme CLAQUIN - 86 rue de Bessac - 79000 NIORT - claquin@club.fr - 06 14 61 02 59
[13 empty] | MISE A JOUR | 2026-02-03
BUDGET TRAVAUX ENTREPRISES - PHASE 2
|  | ELECTRICITE / PLOMBERIE |  |  | MENUISERIES INT/EXT |  |  | CUISINE / DRESSING |  |  | VITRAILLISTE
|  | VB TRAVAUX |  |  | M. ROSSI |  |  | ART DE VIE
|  | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC
MARCHE DE TRAVAUX |  |  | 10% | 0 | 13167.55 | 10% | 14484.305 |  |  | 0 |  | 10% | 0
|  | wc + extracteur |  |  | hors meuble de chevet | [5 empty] | verre des 2 portes
DEVIS COMPLEMENTAIRE |  |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0
PLUS-VALUES / MOINS-VALUES |  |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10%
| TOTAL HT | 0 |  |  | 13167.55 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 14484.305 |  |  | 0 |  |  | 0
DÉJÀ REGLE TTC (ACOMPTES)
RESTANT DÛ TTC |  |  |  | 0 |  |  | 14484.305 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES |  |  |  | 13167.55 |  | HT
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 14484.305 |  | TTC
DÉJÀ REGLE (ACOMPTES) |  |  |  | 0 |  | TTC
RESTANT DÛ |  |  |  | 14484.305 |  | TTC
| fourniture et pose bati support |  |  |  | David
| fourniture et pose wc suspendu |  |  |  | fournir bandes
habillage coffre placo
extracteur + détecteur presence
pose LM
fournir robinet + bonde
placo habito collé
alim + pose applique ou ruban LD
vanne arrêt sous l'escalier côté cave
Rail David : 1ere planning
VB ensuite sur passage
David ensuite
cuvette posée seulement quand habillage sera fait par Mikael
Note on G25: PC-SERVEUR: meuble de chevet

## RECAPITULATIF 3
SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS - PHASE 3
REFERENCE PROJET : |  | Projet Rénovation d'une maison d'habitation à Niort
ADRESSE : |  | 86 rue de Bessac - 79000 NIORT
RÊV'L |  |  | N° SIREN 912 699 949 - 07 48 11 91 37
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | M. et Mme CLAQUIN - 86 rue de Bessac - 79000 NIORT - claquin@club.fr - 06 14 61 02 59
[10 empty] | MISE A JOUR | 2026-02-03
BUDGET TRAVAUX ENTREPRISES - PHASE 3
|  | MACONNERIE / PLAQUISTERIE |  |  | ELECTRICITE / PLOMBERIE |  |  | PEINTURE |  |  | MENUISERIES INT/EXT |  |  | CUISINE / DRESSING |  |  | VITRAILLISTE
|  | ABC DU BÂTIMENT + BE Struct. |  |  | VB TRAVAUX |  |  | LENNY FERRON |  |  | M. ROSSI |  |  | ART DE VIE
|  | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC
MARCHE DE TRAVAUX |  |  | 10% | 0 |  |  |  |  | 10% |  |  | 10% | 0 |  |  |  |  | 10% | 0
DEVIS COMPLEMENTAIRE |  |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0
PLUS-VALUES / MOINS-VALUES |  |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10% | 0 |  | 10%
| TOTAL HT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
DÉJÀ REGLE TTC (ACOMPTES)
RESTANT DÛ TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES |  |  |  | 0 |  | HT
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 0 |  | TTC
DÉJÀ REGLE (ACOMPTES) |  |  |  | 0 |  | TTC
RESTANT DÛ |  |  |  | 0 |  | TTC

## Feuil1
DRESSING | [11 empty] | CUISINE
| ART DE VIE |  |  |  | CUISINE CREATION | [7 empty] | ART DE VIE
|  | HT | TVA | TTC |  | HT | TVA | TTC | [5 empty] | HT | TVA | TTC
| Mme | 4418.1818 | 10% | 4860 | Mme | 3130.8909 | 10% | 3443.98 |  |  |  |  | Meubles | 6328.8818 | 10% | 6961.77
| Monsieur | 811.8182 | 10% | 893 | Monsieur | 788.3636 | 10% | 867.2 |  |  |  |  | Plan de travail | 1813.7545 | 10% | 1995.13
| Pose | 900 | 10% | 990 | Pose | 1480 | 10% | 1628 |  |  |  |  | Electroménager | 4410.1 | 10% | 4851.11
| Livraison | 100 | 20% | 120 | Livraison | 0 | 20% | [5 empty] | Sanitaires | 874.1818 | 10% | 961.6
|  | 6230 |  | 6863 |  | 5399.2545 |  | 5939.18 |  |  |  |  | Accessoires | 378.5455 | 10% | 416.4
[14 empty] | 13805.4636 |  | 15186.01
MACONNERIE | [12 empty] | Livraison | 183.3333 | 20% | 220
| ABC |  |  |  | ABC - phase 1 - Situation 1 | [7 empty] | Pose | 1181.8182 | 10% | 1300
| salle à manger | 6355.75 | 10% | 6991.325 |  | 6753.1 | 10% | 7428.41 |  |  |  |  | Eco partcip. Mob | 51.9 |  | 51.9
|  | 1169.65 | 10% | 1286.615 |  | 2604.87 | 10% | 2865.357 |  |  |  |  | Eco partcip. Electro | 49.06 |  | 49.06
|  | 153.86 | 10% | 169.246 |  | 1475 | 10% | 1622.5 | [5 empty] | 15271.5752 |  | 16806.97
|  | 7679.26 | 10% | 8447.186 |  | 10832.97 | 10% | 11916.267
|  |  |  | 20363.45 | ABC - phase 1 - Situation 1
[6 empty] | 1599.1 | 10% | 1759.01 |  |  |  | VB TRAVAUX |  | Etage
[6 empty] | 1678.87 | 10% | 1846.757 | [5 empty] | HT | TVA | TTC
[6 empty] | 3277.97 | 10% | 3605.767 |  |  |  |  | Matériel | 13537.24 | 10%
[13 empty] | MO | 10735 | 10% |  | 0.43335
[5 empty] | ABC - phase 2 | [7 empty] | DEPL | 500 | 10%
24772.24
[13 empty] | Plues values | HT | TVA | TTC | Moins values | HT | TVA | TTC
[13 empty] | 2 pdt ch grands saillie |  |  |  | wc etage
[13 empty] | pdt crée vasque enfants |  |  |  | trappe de visite
MENUISERIE |  |  |  |  | CARRELEUR | [7 empty] | interrupteur deplacée |  |  |  | wedi
| ROSSI |  |  |  |  | FIDELE | [6 empty] | cache sde enf |  |  |  | modif rad parents
|  | HT | TVA | TTC |  |  | HT | TVA | TTC | Acompte | Reste à payer |  | gouloutte placard enfants |  |  |  | pas de pieds rad
| etage | 2730.39 | 10% | 3003.429 |  | 2 Sde | 3722.02 | 10% | 4094.222 | 1792.41 | 2301.812 |  | 2 prises encastrees chevet (pas saillie) |  |  |  | 1 seule vmc
| 2 trappes | 348.98 | 10% | 383.878 |  | ragréage | 1709.51 | 10% | 1880.461 |  | 1880.461 |  | interrupteur ss parents
| 2 grilles | 60 | 10% | 66 |  | cuisine | 774.7 | 10% | 852.17 | 255.65 | 596.52 |  | doublage dressing madame
| +- values | 611.11 | 10% | 672.221 |  | +- values | -123.84 | 10% | -136.224 |  | -136.224 |  | raccordement Y
|  | 3750.48 |  | 4125.528 |  |  | 6082.39 |  | 6690.629 | 2048.06 | 4642.569 |  | alim elec ballon
ef ec ballon
pvc ballon
cuisine 1 alim 5 spots
5 spots
alim dediee electro
prises four MO lv hotte plaque
2 prises plan travail + 1 interr noires + voyant
1 prise plan travail
1 alim prises plan travail + bar
depannage ipn cuisine / salon
creation prise saillie arcade
3 alim salon (vr + 2pc)
poste infor 2 pc + 1 rj
2 pc poele
3 pc
1 boite x6 3 pc 2 rj 1 sat
passage vr salon
recuperation et mise en attente ancienne alim pour vitrail + cachesx2
prise cave+ alim
boite de deriv dressing mme
deplacement du thermostat et reprogrammation
modif 2 interrup cuisine salon
chgt 2 interrup double entree et salon : offert
tableau elec + protection x8 + sectionneur general
wc vanne et pas robinet
rebouchage passage evac wc
2 pieds sde enf
depose tous rad maison x8
repose rad x5
4 tetes thermostat
1 tete manuelle
1 seche chaussette
reaj tuyau rad parents
cuisine alim ef ec pour evier et LM
cuisine alim ef pour lv et frigo
pvc evac cuisine
modif reseau gaz + robinet arret
2 vannes appentis ef ec
depose rdc
condamnation 2 alim rad rdc