# REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation

## ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

| Maître d’ouvrage | Architecte d’intérieur |
| --- | --- |
| M. et Mme CLAQUIN 86 rue de Bessac – 79000 NIORT 06 14 61 02 59 (M. Claquin) Claquin@club.fr | RÊV’L – Laurence DUMONT 79000 Niort 07 48 11 91 37 Laurence.dumont@revlarchi.fr |

| LOTS |  | INTERLOCUTEUR | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION | ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 contact@abcdubatiment.com |
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 03 | RAGREAGE / CARRELAGE | FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ | 06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr |
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ | 06 46 02 50 93 vincent-bouhet@orange.fr |
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ | 06 46 02 50 93 vincent-bouhet@orange.fr |
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 07 | REVETEMENTS SOL | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 08 | PEINTURE | Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE | 06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com |
| 09 | CUISINE | ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT | 06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com |
| 10 | POELE | TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY | 05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com |

COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 15/01/2026 – 14h

| Entreprise |  | Présente | Représentée par | Présence nécessaire à la prochaine réunion |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC du Bâtiment |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| VB Travaux |  |  | Vincent Bouhet |  |  |  |
| Fidèle & Fils |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Menuiserie Rossi |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Leny Ferron |  |  |  |  |  |  |
| Art de vie |  |  | Olivier Onnée |  |  |  |
| Turbo Fonte |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Rêv’L |  |  | Laurence Dumont |  |  |  |
| M. et Mme Claquin |  |  | Mikael Claquin | Optionnelle |  |  |

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR LE 22/01/2026 A 14H SUR CHANTIER

Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle.

CR DE LA REUNION

- Planning ajustée suite aux échanges avec les entreprises : voir planning V7

- Livraison sur le chantier des meubles de cuisine le jeudi 15/01 après-midi par Art de Vie. Stockage des cartons dans le salon.

- Maison en chauffe depuis le 19/12/2025

- Venue des peintres de Leny Ferron le 12/01 pour finaliser la peinture de l’étage :

  - 2ème couche sur les 5 portes de l’étage  nécessité de reponcer et repeindre la tranche haute de la porte de la chambre des parents, qui frotte à la fermeture compte tenu de l’épaisseur des couches de peinture.

  - Peinture de la plinthe de la chambre de Loukian et Méline pour terminer le cadre noir

  - Peinture du sèche-chaussettes.

  - Peinture des WC de l’étage avec intégration des paillettes dosées par les clients  vigilance de VB Travaux lors de l’accès aux combles pour la fin des travaux

  - Correction du « poc » dans le dressing de Monsieur faite

  - Poc à reprendre à l’angle de la porte des parents

  - Légère reprise à faire au bas de la paroi de douche de la SdE des enfants

- Récupération du pot de/joint non utilisé par R-Carrelage le 09/01.

- Avancement des travaux de plomberie, électricité et ventilation (cf. détails plus loin) :

  - En attente du passage de Geredis pour débloquer le disjoncteur dont le pas de vis est abimé  passage prévu le 19/01 après-midi

  - Pose des 2 tuiles à douille pour la VMC et la hotte. Conservation des entrées d’air autoréglables dans les 2 chambres des enfants. Conservation de l’entrée d’air autoréglable sur la fenêtre de gauche de la chambre des parents. Entrée d’air à boucher sur la fenêtre de droite de la chambre des parents par la Menuiserie Rossi lorsque la VMC sera en fonctionnement.

  - Pose du sèche-serviette de la SdE des enfants à gauche de la cloison, et non au centre  exploitation de ce décalage pour redessiner un petit rangement supplémentaire pour un espace préparation / coiffure à droite : dessin par RÊV’L et réalisation par la Menuiserie Rossi et les clients. Pose d’un cache sur l’alimentation initialement prévue par VB Travaux.

- Décisions actées par les clients :

  - Dans la SdE des enfants : positionnement du miroir, de la tablette, des 2 appliques, de la hauteur de la colonne de douche, de la couleur de joint pour la paroi de douche

  - Dans la SdE des parents : positionnement du miroir, du lavabo, du sèche-serviette, de la hauteur de la colonne de douche, des couleurs de joints pour la paroi de douche et du meuble

  - Demande de devis de la Menuiserie Rossi pour créer un lot intermédiaire de travaux avant la phase 2.

  - Pas de pose des petits bois sur la verrière de la chambre.

  - Même température d’éclairage à prévoir pour tous les points lumineux de la chambre parentale, plutôt en lumière chaude (2700K ou 3000K)  réglages à faire au dernier moment

INFORMATIONS GENERALES

- Déménagement des clients le lundi 26/01. Rappel des dates de réception du chantier phase 1 :

  - Réception du lot cuisine le mardi 20 janvier à 17h30

  - Réception de tous les autres lots le vendredi 23 janvier à 15h (14h pour Leny Ferron)

  - Complément de réception pour le lot Peinture le jeudi 29 janvier à 16h

PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

Pose de la cuisine en L, avec coordination entre Art de Vie et VB Travaux pour le passage des alimentations

LOT  0 / DEMOLITION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

- Début de l’intervention le 12/11/2025

- A faire (21/01/2026) :

  - Doublage pour recréer un dessus de porte, à l’entrée de la cuisine

  - Coffrage au-dessus de la porte de la cuisine, côté cuisine, sans les bandes (après pose des 2 colonnes de la cuisine)

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention : phase 2 de travaux

LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 01/12/2025

- LOT TERMINE

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 92%

- Début de l’intervention le 03/11/2025

- Fait :

  - Pose des 2 tuiles à douille (VMC combles + hotte cuisine)

  - Raccordement VMC SdE parents

  - Pose et raccordement du sèche-serviette électrique dans la SdE des enfants

  - Remise en place des prises existantes dans la chambre des parents

  - Pose du miroir des enfants (centré en largeur, haut du miroir calé à 810mm du meuble vasque)

  - Pose des 2 appliques, juste au-dessus du miroir et alignées verticalement avec les 2 mitigeurs

  - Prise de terre en saillie de la borne Arcade

  - Accrochage temporaire des câbles passant au-dessus de la fenêtre du salon, pour être non visibles.

  - Pose du miroir éclairant des parents (haut du miroir à 410mm du haut du doublage, à 90mm des étagères à droite, 3 pictos à aligner verticalement)

- A faire (S4) :

  - Dans les combles :

    - Raccordement VMC SdE enfant, WC et cuisine

    - Fin d’installation et de raccordement de la VMC située dans les combles au tableau électrique

    - Mise en fonctionnement de la VMC

    - Repérage visuel de l’alimentation électrique mise en attente pour un futur ballon EC tampon

  - Dans la SdE des enfants :

    - Raccordement du miroir

    - Raccordement des 2 appliques

    - Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition

    - Pose d’une goulotte dans le placard

    - Pose de la bouche de VMC dans la douche

  - Dans la SdE des parents :

    - Raccordement du sèche-serviette d’1m (centrée sur la largeur de la verrière, haut du SS calé sur le haut du cache de l’interrupteur double vertical)

    - Raccordement du miroir éclairant

    - Installation du spot encastré au-dessus de la douche : température à régler au dernier moment

    - Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)

    - Pose de la bouche de VMC dans la douche

    - Raccordement du plafonnier au tableau électrique

  - Dans la chambre d’Azilis :

    - Finalisation de la prise de terre pour le bureau

  - Dans la chambre de Meline et Loukian :

    - Création d’une prise de terre pour le bureau + pose de la plaque de finition

  - Dans la cuisine :

    - Passage des alimentations pour les futurs prises du bar ==> lorsque la cuisine sera posée le 19/01

    - Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises) avant intervention du cuisiniste

    - Raccordement au tableau électrique de tous les câbles de la cuisine et des WC

    - Fermeture définitive de la boite de dérivation dès que les tests au tableau seront faits

    - Pose des spots, avec réglage de la température au dernier moment (4000K ? pour les spots). Ampoules d’angle 35°pour les spots de la cuisine.

    - Mise en fonctionnement et test des spots

    - Pose de la bouche de VMC dans la cuisine

    - Remise en place des prises et interrupteurs existants

  - Dans la buanderie :

    - Fin de passage d’une goulotte au plafond et sur le mur pour regrouper tous les câbles électriques et les raccorder au tableau électrique

    - Non prévu initialement dans la phase 1 : voir s’il est possible d’ajouter, s’il reste du temps, une prise pour la cave à vin dans la cave sous l’escalier.

  - Salon :

    - Pose et raccordement d’un boitier encastré 6 positions type Mosaic (4 prises de terre + 1 RJ45 + 1 satellite) au niveau de la télé

  - Intérieur et extérieur :

    - Nettoyage du chantier

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 92%

- Début de l’intervention le 03/11/2025

- Fait :

  - Finalisation du sèche-chaussettes

  - Pose des têtes thermostatiques de 5 radiateurs

  - Pose de bouchons d’obturation à la place du radiateur de la cuisine

  - Modification de l’alimentation du radiateur de la chambre parentale (+ touche de peinture Canton à remettre sur le raccord fait))

  - Pose et raccordement de tous les radiateurs de la maison

  - Mise en service du chauffage

  - Déplacement des alimentations EF / gaz et évacuations dans la cuisine, derrière le meuble d’angle

  - Raccordement, à l’extérieur, des évacuations des 2 SdE, au droit de l’évacuation du lavabo de la SdE des enfants

  - Pose de la paroi de douche dans la SdE des enfants

  - Fin de pose de la bonde dans la SdE des enfants

  - Pose et raccordement de la colonne de douche des enfants (calage de la douche de tête à 205cm du receveur)

  - Raccordements du lavabo fait

  - Pose de la tablette dans la SdE des enfants (centré en largeur, 125mm entre le dessous de la tablette et le meuble vasque)  à redresser légèrement si possible

  - Fin de pose de la bonde dans la SdE des parents

  - Pose et raccordement du lavabo des parents (emplacement validé et repéré sur le meuble vasque)

  - Pose et raccordement de la colonne de douche des parents (calage de la douche de tête à 200cm du receveur)

  - Bouchons d’attente sur les arrivées EF/EC du lave-mains et son évacuation au RDC

  - Reprise propre du plafond pour masquer l’évacuation du WC de l’étage en cours

  - Raccordement de l’évacuation du lave-vaisselle au regard de l’appentis

  - Raccordement des alimentations EF/EC et évacuations de l’évier et du lave-mains dans l’appentis

- A faire :

  - Dans la SdE des enfants :

    - Fin de réglage du tiroir haut du meuble

    - Réalisation d’un joint silicone blanc vertical au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche (avec la faïence)

    - Réalisation d’un joint silicone transparent horizontal au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche (avec le receveur)

    - Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)

  - Dans la SdE des parents :

    - Reprise du joint pour faire un joint blanc sur le dessus du meuble vasque, côté droit (NB : pas de joint vertical transparent à prévoir entre le meuble et la cloison de la verrière)

    - Finalisation de la pose de la paroi de douche or brossé (paroi positionnée entre 5 et 8 mm à l’intérieur de la douche pour que la baguette d’angle en alu vienne créer une ligne droite déconnectée des épaisseurs variables des carreaux)

    - Réalisation d’un joint silicone transparent côté intérieur de la douche

    - Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)

  - Dans les WC de l’étage

    - Pose de la bouche de VMC dans les WC

    - Fixation de la cuvette au sol en parallèle des murs

    - Pose de l’abattant des WC

  - Dans la buanderie :

    - Finalisation de la reprise propre du plafond pour masquer l’évacuation du WC de l’étage

  - Intérieur et extérieur :

    - Nettoyage du chantier

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER :98%

- Début de l’intervention le 17/11/2025

- Fait (S52) :

  - Pose du vitrage de la verrière

  - Pose des tablettes des 2 SdE

- A faire :

  - Suppression d’une entrée d’air sur une fenêtre de la chambre parentale

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention : Phase 2

LOT  8 / PEINTURE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

- Début de l’intervention le 01/12/2025

- Fait :

  - Peinture et pose du champlat de la chambre de Loukian et Méline

  - Finalisation de la peinture des portes de l’étage, avec rebouchage des trous de l’ancienne poignée pour l’intérieur de la porte de la SdE

  - Peinture des plinthes du 1er étage

  - Peinture des WC de l’étage avec paillettes (fournies par les clients) pour les murs

  - Fin de la peinture des murs dans la SdE des enfants

  - Peinture de la plinthe de la chambre de Loukian et Méline pour terminer le cadre noir

  - Peinture du sèche-chaussettes.

  - Peinture des WC de l’étage avec intégration des paillettes

  - Correction du « poc » dans le dressing de Monsieur faite

- A faire (S5) :

  - Préparation du nouveau coffrage de la cuisine

  - Bandes du nouveau coffrage

  - Peinture du plafond de la cuisine

  - Pose d’une 1ère couche de peinture sur les murs et caissons de la cuisine

  - Reponcage et peinture de la tranche haute de la porte de la chambre des parents

  - Poc à reprendre à l’angle de la porte des parents

  - Légère reprise à faire au bas de la paroi de douche de la SdE des enfants

LOT  9 / CUISINE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention le 19/01/2026

- Fait :

  - Livraison des meubles de cuisine sur le chantier

- A faire (19/01) :

  - Pose des meubles de cuisine

  - Pose de l’électro-ménager

  - Raccordement et mise en fonctionnement de l’électro-ménager

LOT  10 / POELE A BOIS

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 18/12/2025

- LOT TERMINE

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

- A faire (janvier) :

  - Finalisation Chambre d’Azilis

  - Revêtement mural dans les WC

  - Plinthes de l’étage

  - Raccordement des évacuations des 2 SdE au tout à l’égout

PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER