## Calendrier 2026
Planning prévisionnel projet Mauger Herblin - SdE | [14 empty] | V0 | 2026-01-27
2026
Mars | [5 empty] | Avril | [5 empty] | Mai | [5 empty] | Juin
2025-11-01 | D |  |  |  |  | 2025-12-01 | M | Pose du carrelage + marbre |  |  |  | 2025-11-01 | V | 1er mai |  |  |  | 2025-11-01 | L | 10
2025-11-02 | L |  |  |  | 10 | 2025-12-02 | J |  |  |  |  | 2025-11-02 | S |  |  |  |  | 2025-11-02 | M
2025-11-03 | M |  |  |  |  | 2025-12-03 | V |  |  |  |  | 2025-11-03 | D |  |  |  |  | 2025-11-03 | M |  | 01 | MACONNERIE
2025-11-04 | M |  |  |  |  | 2025-12-04 | S |  |  |  |  | 2025-11-04 | L |  |  |  | 19 | 2025-11-04 | J |  | 02 | PLAQUISTERIE
2025-11-05 | J |  |  |  |  | 2025-12-05 | D |  |  |  |  | 2025-11-05 | M |  |  |  |  | 2025-11-05 | V |  | 03 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
2025-11-06 | V |  |  |  |  | 2025-12-06 | L | Pâques |  |  | 15 | 2025-11-06 | M |  |  |  |  | 2025-11-06 | S |  | 04 | ELECTRICITE / VENTILATION
2025-11-07 | S |  |  |  |  | 2025-12-07 | M | Pose du carrelage + marbre |  | Création tête de cloison + meuble rgt |  | 2025-11-07 | J |  |  |  |  | 2025-11-07 | D |  | 05 | CARRELAGE
2025-11-08 | D |  |  |  |  | 2025-12-08 | M |  |  |  |  | 2025-11-08 | V | 2026-05-08 |  |  |  | 2025-11-08 | L | 11 | 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
2025-11-09 | L |  |  |  | 11 | 2025-12-09 | J | Pose des sanitaires et meubles | Bandes, poncage |  |  | 2025-11-09 | S |  |  |  |  | 2025-11-09 | M |  | 07 | PEINTURE
2025-11-10 | M |  |  |  |  | 2025-12-10 | V |  |  |  |  | 2025-11-10 | D |  |  |  |  | 2025-11-10 | M |  | ABSENCE CLIENTS
2025-11-11 | M |  |  |  |  | 2025-12-11 | S |  |  |  |  | 2025-11-11 | L |  |  |  | 20 | 2025-11-11 | J
2025-11-12 | J |  |  |  |  | 2025-12-12 | D |  |  |  |  | 2025-11-12 | M |  |  |  |  | 2025-11-12 | V
2025-11-13 | V |  |  |  |  | 2025-12-13 | L | Pose des sanitaires et meubles + tests mise en fonctionnement | Pose des blocs prises, interrup, … |  | 16 | 2025-11-13 | M |  |  |  |  | 2025-11-13 | S
2025-11-14 | S |  |  |  |  | 2025-12-14 | M |  |  |  |  | 2025-11-14 | J | Ascension |  |  |  | 2025-11-14 | D
2025-11-15 | D |  |  |  |  | 2025-12-15 | M |  |  |  |  | 2025-11-15 | V |  |  |  |  | 2025-11-15 | L | 12
2025-11-16 | L | Dépose sanitaires et mise en sécurité | Dépose menuiseries | Mise en sécu elec | 12 | 2025-12-16 | J |  |  | Pose tête cloison |  | 2025-11-16 | S |  |  |  |  | 2025-11-16 | M
2025-11-17 | M | Dépose des papiers peints et tissu |  |  |  | 2025-12-17 | V |  |  |  |  | 2025-11-17 | D |  |  |  |  | 2025-11-17 | M
2025-11-18 | M | Maçonnerie |  |  |  | 2025-12-18 | S |  |  |  |  | 2025-11-18 | L |  |  |  | 21 | 2025-11-18 | J
2025-11-19 | J |  |  |  |  | 2025-12-19 | D |  |  |  |  | 2025-11-19 | M |  |  |  |  | 2025-11-19 | V
2025-11-20 | V |  |  |  |  | 2025-12-20 | L | Prepa + peinture |  |  | 17 | 2025-11-20 | M |  |  |  |  | 2025-11-20 | S
2025-11-21 | S |  |  |  |  | 2025-12-21 | M |  |  |  |  | 2025-11-21 | J |  |  |  |  | 2025-11-21 | D
2025-11-22 | D |  |  |  |  | 2025-12-22 | M |  |  |  |  | 2025-11-22 | V |  |  |  |  | 2025-11-22 | L | 13
2025-11-23 | L | Montage des cloisons avec réservations | Modification des réseaux sanitaires + receveur + sortie plaque murale colonne de douche | Création dormant | 13 | 2025-12-23 | J |  |  | Pose meuble rgt |  | 2025-11-23 | S |  |  |  |  | 2025-11-23 | M
2025-11-24 | M |  |  |  |  | 2025-12-24 | V |  |  |  |  | 2025-11-24 | D |  |  |  |  | 2025-11-24 | M
2025-11-25 | M |  |  | Pose galandage |  | 2025-12-25 | S |  |  |  |  | 2025-11-25 | L | Pentecôte |  |  | 22 | 2025-11-25 | J
2025-11-26 | J |  |  | Passsage des alim |  | 2025-12-26 | D |  |  |  |  | 2025-11-26 | M |  |  |  |  | 2025-11-26 | V
2025-11-27 | V |  |  |  |  | 2025-12-27 | L |  |  |  | 18 | 2025-11-27 | M |  |  |  |  | 2025-11-27 | S
2025-11-28 | S |  |  |  |  | 2025-12-28 | M |  |  |  |  | 2025-11-28 | J |  |  |  |  | 2025-11-28 | D
2025-11-29 | D |  |  |  |  | 2025-12-29 | M |  |  |  |  | 2025-11-29 | V |  |  |  |  | 2025-11-29 | L | 14
2025-11-30 | L | Pose du carrelage + marbre |  | Pose porte SdE | 14 | 2025-12-30 | J |  |  |  |  | 2025-11-30 | S |  |  |  |  | 2025-11-30
1900-01-30 | M | [10 empty] | 1900-01-30 | D
01 | MACONNERIE
02 | PLAQUISTERIE
03 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
04 | ELECTRICITE / VENTILATION
05 | CARRELAGE
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07 | PEINTURE
ABSENCE CLIENTS