## Suivi
CLIENTS
43.4211
| HEURES PASSEES |  |  | 38
nb H
| 1er rv découverte (1h de trajet non comptée) | 2022-11-23 | 2.5 | 2.5
| Urbanisme | 2022-11-29 | 1 | 1 | 9h30 | 10h30
| visite maison à acheter + relevé de mesures (sans 40mn de trajet) | 2022-11-29 | 2.5 | 2.5
| calcul tarif + realisation devis | 2022-12-01 | 1.5 | 1.5
| prepa support | 2022-12-13 | 0.75 | 0.75 | 10h05 | 10h40
| Remise au propre de l'existant | 2022-12-13 | 0.75 | 12.5 | 10h50 | 11h30
|  | 2022-12-19 | 1.75 |  | 10h30 | 12h20
|  | 2022-12-20 | 5 |  | 10h00 | 11h45 | 12h15 | 13H00 | 15h30 | 18h
|  | 2022-12-21 | 5 |  | 09h35 | 10h30 | 15h15 | 19h15
| Esquisse V1 | 2022-12-21 | 0.5 | 15.25 | 19h30 | 20h
|  | 2022-12-22 | 4.75 |  | 11h40 | 12h30 | 12h50 | 13h35 | 16h05 | 18h05 | 19h00 | 20h00
|  | 2022-12-23 | 1.5 |  | 19h25 | 21h00
|  | 2022-12-24 | 1.5 |  | 15h30 | 16h40 | 17h30 | 18h00
|  | 2022-12-25 | 3 |  | 18h00 | 21h00
|  | 2022-12-26 | 4 |  | 10h00 | 14h00
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2023-01-04 | 2 | 2
| APD |  |  | 0
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0

## Estimation devis
| Coût horaire | 55 |  |  | Coût horaire | 110
| Nb h cibles |  | Montant € |  |  | Montant € |  | Nb h réalisées |  | Coût horaire réel
RV besoins / CDC | 2.5 | 12 | 660 | 275 |  | 1320 |  | 2.5 | 17.5 | 37.7143
Visite + Relevé | 2.5 | [6 empty] | 2.5
Remise au propre | 7 |  |  | 385 |  |  | 1045 | 12.5
esquisse | 16 | 18 | 990 |  |  | 1980 | 1870 |  | 0 | 0
Rv présentation | 2
APS | 9 | 11 | 605 |  |  | 1210 | 1100 |  | 0 | 0
Rv présentation | 2
TOTAL |  | 41 | 2255 |  |  | 4510 |  |  | 17.5 | 37.7143
Non comptabilisées :
temps des 4 trajets | 3.75 | 6.25
recherches urbanisme | 1 |  |  | 47.7249 | coût horaire
temps réalisation du devis | 1.5