## Feuil1
CLIENTS DAVID
| HEURES PASSEES |  |  | 28 |  | DEPENSES
|  |  | nb H |  |  |  |  | en €
| RV découverte | 2023-08-08 | 1.5 | 1.5 |  | Impression
| calcul tarif + realisation devis | 2023-08-17 | 2 | 2
| Relevé de mesures (hors depl) | 2023-11-09 | 2.5 | 5.5
| Remise au propre de l'existant | 2023-11-10 | 1.75 |  | 19h30 | 21h20
| Remise au propre de l'existant | 2023-11-22 | 1.25 |  | 15h20 | 16h40
| Esquisse | 2023-11-22 | 4.5 | 17 | 17h00 | 18h30 | 18h50 | 19h25 | 19h30 | 22h00
| Esquisse | 2023-11-29 | 0.5 |  | 15h45 | 17h35
| Esquisse | 2023-11-30 | 1.25 |  | 10h40 | 12h
| Esquisse | 2023-12-05 | 2.75 |  | 16h | 18h45
| Esquisse | 2023-12-06 | 4.5 |  | 10h20 | 12h45 | 15h | 17h
| Esquisse | 2023-12-07 | 3.5
| RV presentation esq 1 (hors depl) | 2024-01-03 | 2 | 2

## Feuil2
80
| Heures | Tarif estimé |  | Tarif devis |  |  |  |  | Heures réelles | coût horaire réel
RV déco | 1.5 |  | offert
devis | 2 |  |  | 200 |  |  |  | 2 | 7.5 | 26.6667
rv releve avec depl | 2 | 160 |  |  | 33.3333 |  |  | 2.5
remise au propre | 4 | 320 | [5 empty] | 3
recherche esquisses | 14 | 1120 |  | 990 | 60 |  |  | 17 | 19 | 52.1053
rv pres avec depl | 2.5 | 200 | [5 empty] | 2
| 26 | 1800 |  | 1190 | 45.7692 |  | 14.875 |  | 26.5 | 44.9057
depl + 2 rv | 4 | 320
conception | 16 | 1280
|  |  |  | montant devis |  | 1190
|  |  |  | tx horaire réel : |  | 42.5