## Feuil1
OLIVIER ET CATHERINE DUVAL
| HEURES PASSEES |  |  | 271.5 |  | DEPENSES |  |  |  |  | KILOMETRES |  | 12,2 km aller | 24.4 | km AR
|  |  | nb H |  |  |  |  | en € |  |  | 2022-01-27 | 1 | 8 | 195.2
ESQ | 1er RV sur place (dont déplacement) - réel ; 4,5h | 2022-01-27 | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 2022-02-08 | 1
| mails / textos / tel |  |  | 0 |  | Impression |  |  |  |  | 2022-03-03 | 1
| calcul tarif + realisation devis |  |  | 0 | [6 empty] | 2022-04-22 | 1
| Relevé de mesures (dont 30mn depl.) | 2022-02-08 | 5.5 | 5.5 | [6 empty] | 2022-05-18 | 1
| Trasfert photos + classement | 2022-02-09 | 0.5 | 8.5 |  | ESQ | 122.25 | 700 | 5.726 |  | 2022-06-14 | 1
| Remise au propre plans de l'existant | 2022-02-09 | 6 |  |  | APS | 68 | 1200 | 17.6471 |  | 2022-12-19 | 1
|  | 2022-02-15 | 2 |  |  | APD | 36.25 | 1500 | 18.4615 |  | 2023-01-06 | 1
[6 empty] | DCE | 45 | 8400 | 44.8 |  | 2023-02-14
| Echanges tel sur poele | 2022-02-14 | 0.75 | 36.25 |  | SUIVI | 142.5
| recherches sur pompe à chaleur / hotte … | 2022-02-24 | 1.5
| ESQ | 2022-02-16 | 5.5
|  | 2022-02-17 | 5.75
|  | 2022-02-18 | 6.5
|  | 2022-02-20 | 1.75
|  | 2022-02-23 | 4.5
| dessins esq | 2022-02-21 | 5
|  | 2022-02-22 | 0.5
| recherches sur pompe à chaleur / hotte … | 2022-03-03 | 1
| RV presentation esq 1 (avec depl 30mn AR) | 2022-03-03 | 3.5
| Esquisse V2 suite rv du 03/03/2022 | 2022-03-16 | 3.5 | 26.25
|  | 2022-03-17 | 7
|  | 2022-03-20 | 2
|  | 2022-03-21 | 1
| RV presentation esq 2 (hors depl et diner sur place) | 2022-04-22 | 1.5
| RV avec M. Louis pour faisabilité technique (avec depl 30mn AR) | 2022-05-18 | 2
| RV avec ATES + Envoi supports à ATES | 2022-06-14 | 3.25
| RV clients pour étude devis | 2022-12-19 | 2
| Analyse devis | 2022-12-23 | 2
| RV clients pour rencontre avec MOE (hors depl) | 2023-01-06 | 2
| Point tel M. Guerin | 2023-01-18 | 0.5 | 3.75
| Point tel Olivier | 2023-01-27 | 1.25
| Point tel M. Guerin | 2023-01-27 | 0.5
| Point tel Olivier et Catherine | 2023-02-06 | 1.5
| RV dans magasins + RV chez clients | 2023-02-14 | 6 | 39.5
| Esquisse V4 suite rv du 15/02/2023 | 2023-02-16 | 8
|  | 2023-02-17 | 6
|  | 2023-02-20 | 1.75
|  | 2023-02-21 | 5
|  | 2023-02-22 | 5.25
| RV presentation esq v4 (hors depl) | 2023-03-03 | 3.5
| Rv cuisiniste La crèche (hors depl) | 2023-03-04 | 2.5
| Point tel Olivier | 2023-03-06 | 0.5
| RV Acrylcolor chez le client (hors dep) | 2023-03-14 | 1
APS | Rédaction DCE | 2023-03-15 | 2.5 | 21
| Point tel Olivier | 2023-03-15 | 0.5
| DCE rédaction | 2023-03-20 | 2.5
| RV coordination avec ABC et Futura (hors depl) | 2023-03-24 | 3
| Mise à jour des plans retenus | 2023-03-27 | 2
|  | 2023-03-29 | 2.5
|  | 2023-03-30 | 2
| RV restit Larippe (hors depl) | 2023-04-01 | 1.5
| Analyse devis cuisines | 2023-04-17 | 4.5
|  | 2023-04-18 | 5 | 47
| RV Menuisier Rossi (hors depl) | 2023-04-18 | 1
| RV Larrippe pour calage plans (hors depl) | 2023-04-26 | 3.5
| Conception + échanges tél artisans et clients | 2023-04-26 | 2
| conception APS | 2023-04-28
| coordination tel et mail | 2023-05-02 | 1
| conception APS | 2023-05-02 | 1
| conception APS - recherches matériaux | 2023-05-04 | 2
| APS | 2023-05-05 | 4
| APS | 2023-05-09 | 5.5
| Devis | 2023-05-09 | 2.75
| APS | 2023-05-10 | 5.5
| APS | 2023-05-11 | 5
| Présentation APS (hors depl) | 2023-05-12 | 4
| Echanges tel suite APS (clients + artisans) | 2023-05-13 | 0.75
| Maj APS suite rv | 2023-05-13 | 4
APD | Maj APS suite rv | 2023-05-14 | 3 | 36.25
| RV cuisiniste Larippe - choix couleurs (hors depl) | 2023-05-26 | 3
| Pré-Choix carrelages | 2023-05-27 | 2
| APD | 2023-05-30 | 2
| Coordination mail + suivi budget | 2023-06-09 | 0.5
| RV Acrylcolor | 2023-06-14 | 1.5
| Rv sur site pour suivi travaux cave | 2023-06-15 | 1
| Pré-Choix apiers peints | 2023-06-15 | 1
| Rv sur site pour suivi travaux cave | 2023-06-20 | 1
| Coordination tel /sms artisans + clients + récup échantillons + analyse devis | 2023-06-21 | 3
| Coordination tel /sms artisans + clients + récup échantillons + choix matériaux | 2023-06-28 | 3
| Point tel client | 2023-07-18 | 0.5
| etude devis porte entrée + prepa rv menuisier | 2023-07-20 | 9.5
| RV Menuisier Rossi (hors depl) | 2023-08-22 | 1.25
| APD | 2023-08-22 | 4
DCE | rédaction DCE Acrylcolor | 2023-07-28 | 4 | 45
| rédaction DCE ABC | 2023-07-31 | 1.75
| rédaction DCE ABC | 2023-08-01 | 5
| Point client face à face | 2023-08-01 | 1
| rédaction DCE + maj plan | 2023-08-02 | 2.5
| rédaction DCE + maj plan elec | 2023-08-07 | 3.5
| RV calage ABC | 2023-08-07 | 1
| rédaction DCE + maj plan elec | 2023-08-08 | 2.5
| rédaction DCE + maj plan elec | 2023-08-09 | 2.5
| rédaction DCE + maj plan menuisier | 2023-08-18 | 5
| rédaction DCE + maj plan menuisier | 2023-08-21 | 7
| Planning | 2023-08-23 | 2.75 |  | 15h45 | 16h10 | 16h45 | 18h
| Planning | 2023-08-28 | 2
| Coordination artisans + orga réunion planif | 2023-09-05 | 1.5
| Prepa réunion planif | 2023-09-11 | 3
SUIVI CHANTIER | Réunion planif | 2023-09-12 | 2 | 142.5
| Maj planning / PRO suite réunion planif | 2023-09-13 | 7
| Choix stratifiés chez Carrelage | 2023-09-13 | 1
| Maj planning / PRO suite réunion planif | 2023-09-14 | 3
| CT clients + maj planning + CT avec 3 entreprises | 2023-09-18 | 1.5
| Réu chantier | 2023-10-19 | 2
| CT clients + maj planning + CT avec 3 entreprises | 2023-10-24 | 4.5
| Réu chantier | 2023-10-26 | 2
| CR reu chantier | 2023-10-26 | 5.5
| Coord pb radiateur | 2023-10-27 | 1
| Coord pb évacuation cuisine | 2023-10-27 | 1
| visite chantier | 2023-11-02 | 1.5
| CR reu chantier | 2023-11-03 | 3.5
| passage sur chantier | 2023-11-07 | 1
| visite chantier + Réception travaux ABC | 2023-11-09 | 2.5
| CR reu chantier | 2023-11-10 | 3.5
| visite chantier | 2023-11-14 | 1.25
| Dépôt réception ABC x2 dépl chez ABC | 2023-11-14 | 0.5
| CR reu chantier | 2023-11-23 | 2.25 |  | 10h | 11h30 | 12h05 | 12h50
| passage sur chantier | 2023-11-27 | 1.25
| coordination artisans + clients suite pb humidité | 2023-11-27 | 1
| visite chantier | 2023-11-30 | 1.5
| CR reu chantier | 2023-11-30 | 2
| visite chantier | 2023-12-07 | 1
| CR reu chantier | 2023-12-08 | 2.5
| CT artisans / clients + réception serrures | 2023-12-12 | 1.5
| visite chantier | 2023-12-14 | 1.5
| CR reu chantier | 2023-12-15 | 2.5
| visite chantier | 2023-12-21 | 1.5
| CR reu chantier | 2023-12-21 | 1.5
| visite chantier avec Energie Futura | 2024-01-16 | 2.5
| CR reu chantier | 2024-01-17 | 3
| Maj suivi budgetaire + coordination | 2024-01-18 | 1.5
| CT coordination entreprises | 2024-01-23 | 1.5
| CT Acrylcolor+ clients | 2024-01-26 | 1
| Choix nouveaux sols chez Acrylcolor | 2024-01-29 | 1.5
| Réunion suivi de chantier + CT entreprises | 2024-01-31 | 2.5
| Récupération lame + visite chantier + CR | 2024-02-01 | 3
| Coordination clients + suivi facture Energie | 05 et 06/02/2024 | 2
| Reunion chantier + réception Rossi | 2024-02-07 | 1
| Visite chantier + dépôt PV réception chez Rossi | 2024-02-13 | 1.5
| Reunion chantier + réception Sol + CT client | 2024-02-15 | 1.5
| CR reu chantier + CT client | 2024-02-16 | 3
| maj des plans avec cotes réelles suite travaux | 2024-02-22 | 3.5
| suivi budgétaire | 2024-02-26 | 1
| maj des plans avec cotes réelles suite travaux | 2024-02-26 | 3.75 |  | 16h20
| maj des plans avec cotes réelles suite travaux | 2024-02-27 | 5.5 |  | 9h45 | 11H30 | 25mn | 17h40 | 19h30 | 19h50 | 21h30
| maj des plans avec cotes réelles suite travaux | 2024-02-28 | 3
| veri facture acrylcolor + calage planning et CT artisans et clients | 2024-03-05 | 1.5
| suivi chantier cuisine | 2024-03-12 | 1.5
| suivi chantier cuisine + passage chez Acrylcolor et Rossi + maj PRO | 2024-03-13 | 2.25
| suivi chantier finitions peinture | 2024-03-18 | 1.5
| passage sur chantier | 2024-04-02 | 1
| CR passage du 02/04 + CT artisans + mail | 2024-04-10 | 3.25
| Coordination pb plan de travail | 24 et 25/04/2024 | 1.5
| suivi chantier fin travaux menuisier + pb embrasure | 2024-04-26 | 1.5
| Coordination travaux cuisine et embrasure + CT clients | 2024-05-15 | 1.5
| Suivi des travaux | 2024-05-21 | 1
| CR réun chantier | 2024-05-21 | 1
| Suivi des travaux + coord artisans | 2024-05-22 | 2.5
| Suivi des travaux larippe + réception + coord Acrylcolor | 2024-06-05 | 3
| Suivi des travaux | 2024-06-10 | 1
| CR réun chantier | 2024-06-11 | 2
| Coordination intervention Energie Futura | 2024-07-01 | 0.5
| Coordination intervention Energie futura + CT clients | 2024-07-22 | 1
| Suivi des travaux pb odeurs + tel post travaux | 2024-07-30 | 1
| Shooting photos + achat fleurs | 2024-08-05 | 4
| Prepa + RV Réception Energie Futura | 2024-09-02 | 2
| prepa dossier DOE | 2024-09-02 | 1.5

## Feuil2
évacuation du LV : diamètre 20mm
Alimentation LV : en caoutchouc, diamètre de 15 à 18mm