## RECAPITULATIF
SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS
REFERENCE PROJET : |  | Projet M et Mme DUVAL
ADRESSE : |  | 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
RÊV'L |  |  | N° SIREN 912 699 949 - 07 48 11 91 37
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE - olivierduval@orange.fr - 06 61 84 23 37
[13 empty] | MISE A JOUR | 2024-09-05
BUDGET TRAVAUX ENTREPRISES
|  | MACONNERIE / PLAQUISTERIE |  |  | ELECTRICITE / PLOMBERIE |  |  | PEINTURE / SOLS |  |  | CUISINE |  |  | MENUISERIES EXT. |  |  | MENUISERIES INT.
|  | ABC DU BÂTIMENT |  |  | ENERGIE FUTURA |  |  | ACRYLCOLOR |  |  | CUISINES LARIPPE |  |  | M. ROSSI |  |  | M. ROSSI
|  | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC
MARCHE DE TRAVAUX |  | 13592.28 | 10% | 14951.508 | 8921.51 | 10% | 9813.661 | 9088.92 | 10% | 9997.812 | 21517.1282 |  | 22709.29 | 4404.59 | 5.5% | 4646.8425 | 8196.33 | 10% | 9015.963
DEVIS COMPLEMENTAIRE / AVENANT 1 |  | 8738.73 | 10% | 9612.603 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1249.96 | 20% | 1499.952 | 1068.31 | 10% | 1175.141 | 0 | 10% | 0
PLUS-VALUES / MOINS-VALUES |  | 1537.04 | 10% | 1690.744 | 171.49 | 10% | 188.639 | -352.75 | 10% | -388.025 | 316.4167 | 20% | 379.7 |  |  |  | 1114.37 | 10% | 1225.807 | 3096.865
Total plus-value TTC
| TOTAL HT | 23868.05 |  |  | 9093 |  |  | 8736.17 |  |  | 23083.5048 |  |  | 5472.9 |  |  | 9310.7
TOTAL TTC |  |  |  | 26254.855 |  |  | 10002.3 |  |  | 9609.787 |  |  | 24588.942 |  |  | 5821.9834 |  |  | 10241.77
DÉJÀ REGLE TTC (ACOMPTES) |  | 2023-07-01 |  | 9199.48 | 2024-02-23 |  | 9502.3 | 2023-11-14 |  | 2999.38 | 2023-07-10 |  | 6812.64 | 2023-09-08 |  | 1750 | 2023-10-06 |  | 2705
|  | 2023-11-02 |  | 12728.13 | 2024-09-10 |  | 500 | 2024-01-04 |  | 5578.078 | 2024-01-08 |  | 10000 | 2023-11-10 |  | 4071.98 | 2024-02-29 |  | 7536.77
|  | 2023-11-17 |  | 4327.25 |  |  |  | 2024-03-08 |  | 1032.33 | 2024-06-20 |  | 7776.3
RESTANT DÛ TTC |  |  |  | -0.005 |  |  | -1.819e-12 |  |  | -0.001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.00345 |  |  | 0
Hors intervention sur les 3 fenêtres
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES |  |  |  | 79564.3248 |  | HT
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 86519.6374 |  | TTC
DÉJÀ REGLE (ACOMPTES) |  |  |  | 86519.638 |  | TTC
RESTANT DÛ |  |  |  | -0.00055 |  | TTC
HONORAIRES RÊV'L
CONCEPTION |  | 3400 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 3400 | HT
TAUX D'HONORAIRES SUIVI DES TRAVAUX |  | 12%
SUIVI DES TRAVAUX |  | 9547.719 |  | HT |  | DÉJÀ REGLE | 8400 | HT |  | TOTAL GENERAL TRAVAUX + HONORAIRES | [5 empty] | 98967.3564 |  | TTC
TOTAL HONORAIRES HORS TAXES |  | 12947.719 |  | HT |  | RESTANT DÛ | 1147.719 | HT
[6 empty] | REMISE | 500 | HT
| TVA NON APPLICABLE art. 293B du CGI |  |  |  |  | RESTANT DÛ REMISE DEDUITE | 647.719 | HT
TOTAL HONORAIRES TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 12447.719 |  | TTC
Note on C22: PC-SERVEUR: Cave + RDC
Note on K25: PC-SERVEUR: chgt de sol
Note on Q25: PC-SERVEUR: chgt plan de travail compact en céramique
Note on K31: PC-SERVEUR: 30% avancement

## Détail budgets
|  |  | CUISINE | [5 empty] | ELEC PLOMBERIE
|  |  | CUISINES LARIPPE | [5 empty] | ENERGIE FUTURA
|  |  | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | [5 empty] | En + | En - |  | Diffence
|  | Meubles | 10945.6909 | 10% | 12040.26 |  |  |  | Cuisine | Prise lave vaisselle | 236.36 |  |  |  |  | avant | apres
|  | Electroménager 1 | 2429.9833 | 20% | 2915.98 |  |  |  |  | 5 prises en moins |  | 371.05 |  |  | ELECTRICITE | 272.45 | 272.45
|  | Electroménager 2 | 1228.5 | 20% | 1474.2 |  |  |  |  | déplacement boitier couloir |  | 432.73 |  |  |  | 272.45 | 272.45
|  | Electroménager 3 (avec 40% remise) | 1249.96 | 20% | 1499.95 | 1499.952 | 1249.9583 |  |  | Ligne alimentation four | 141.2
|  | Sanitaires | 739.9545 | 10% | 813.95 |  |  |  |  | simple allumage en applique sur evier | 86.18 |  |  |  |  | 84.32 | 84.32
|  | Accessoires | 529.1 | 20% | 634.92 |  |  |  |  | membrane cave | ? |  |  |  |  | 84.32 | 84.32
|  | Plan de travail | 2350.25 | 20% | 2820.3 | [5 empty] | 463.74 | 803.78 |  | 340.04 |  | 451.28 | 451.28
|  | Pose | 1727.2727 | 10% | 1900 | [5 empty] | 510.114 | 884.158 |  | 374.044 |  | 537.79 | 537.79
|  | Surcoût chgt Plan de travail compact vers céramique | 316.4167 | 20% | 379.7 | [10 empty] | 1125 | 1125
|  |  | 21517.1282 |  | 24479.26 | [5 empty] | 4172.59 | 4512.63 |  |  |  | 202.42 | 202.42
[11 empty] | apres | avant |  |  |  | 1187.36 | 816.31
|  | Ecoparticipation |  |  | 109.69 | [10 empty] | 126.6 | 126.6
[16 empty] | 432.73 |  | déplacement boitier couloir
|  | TOTAL |  |  | 24588.95 | [11 empty] | 236.36 | Prise lave vaisselle
[9 empty] | WC | pourquoi 2 boutons simple allumage | 104.54 | [5 empty] | 141.2 | Ligne alimentation four
|  | 4415.96 | [7 empty] | aerateur à membrane WC étage | ? | [5 empty] | 86.18 | simple allumage en applique sur evier
[10 empty] | Applique | ? |  |  |  |  | 280.81 | 280.81
[17 empty] | ? | 2 portes serviettes : cadeau (en attente d'un modèle qui est compatible suite modif fabricant) + reliquat 500€ sur PAC offert
[17 empty] | ? | membrane cave
|  |  | MENUISERIES INT | [5 empty] | Sas | pourquoi 2 boutons simple allumage | 104.54 |  |  |  |  | 4512.63 | 4172.59 | 340.04 | en moins
DAVID ROSSI
[11 empty] | TTC | HT |  |  |  | 97.66 | 97.66
|  |  | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | [5 empty] | 9302.08 | 8921.51 |  | 380.57 |  | 150.57 | 150.57
[11 empty] | 10232.29 | 9813.66 |  | 418.63 |  | 209.08 | 104.54 | Pourquoi 2 boutons lumineux ? 1 seul pour la cave
WC | = | aménagement sur mesure | 854.1 | 10% | 939.51 | [10 empty] | 74.21 | 74.21
| + | cache pour coude évacuation WC | 85.23 | 10% | 93.753 | [10 empty] | 531.52 | 426.98
| + | cache pour miroir |  | 10% | 0
| + | poignée WC | 101.41 | 10% | 111.551 | [10 empty] | 209.08 | 104.54 | Pourquoi 2 boutons lumineux ? 1 seul pour les WC
Sas | = | passage couloir salon | 224.58 | 10% | 247.038 | [10 empty] | 97.78 | 97.78 | 1 lampe suppl et non 2
| = | passage couloir dressing | 185.96 | 10% | 204.556 |  |  |  |  | PEINTURE / SOLS | [6 empty] | ? | sortie applique murale ?
| + | cache porte veranda | 45.98 | 10% | 50.578 |  |  |  |  | ACRYLCOLOR | [5 empty] | 306.86 | 202.32
| + | rallongement porte de la cave | 50 | 10% | 55 |  |  | émission | paiement |  | HT | TTC | peinture HT | Sol HT
Dressing | = | aménagement sur mesure PL chaussures | 941.82 | 10% | 1036.002 |  |  | 2023-09-04 |  | devis signé | 9088.92 | 9997.812 | 6623.79 | 2465.13 |  | 97.66 | 97.66
| = | dressing en L | 892.72 | 10% | 981.992 | [10 empty] | 97.78 | 97.78 | 3 lampes suppl et non 2
| = | vide poche | 782.64 | 10% | 860.904 |  | Sit 1 | 2023-09-26 | 2023-11-14 | acompte 30% réalisé réglé | 2726.71 | 2999.381 | 1987.17 | 739.54 |  | 355.8 | 355.8
| = | PL entretien | 238.64 | 10% | 262.504 |  | Sit 2 | 2023-12-19 | 2024-01-01 | solde peinture avec +/- values + partie du sol | 5070.98 | 5578.078 | 4673.35 | 397.63 |  | 272.45 | 272.45
| + | porte suppl pour pl entretien | 323.83 | 10% | 356.213 |  | Sit 3 | 2024-02-29 |  | solde total | 938.48 | 1032.328 |  | 1327.96
| = | pose ensemble placard | 1800 | 10% | 1980 | [11 empty] | 125 | prise double USB
Plinthes | = | fab + pose | 448.5 | 10% | 493.35 | [11 empty] | ? | sortie applique murale ?
Détalonnage | = | au RDC | 80 | 10% | 88 |  |  |  |  | TOTAL payé | 8736.17 | 9609.787 |  |  |  | 823.69 | 948.69
| + | à l'étage | 40 | 10% | 44 |  |  |  |  | Economie % chgt sol | 352.75 | 388.025
cuisine | = | modif porte intérieure | 499.84 | 10% | 549.824 | [11 empty] | 106.56 | Disjoncteur
| = | encadrement porte int | 100 | 10% | 110 | [11 empty] | 269.84 | appliques ext
| = | 2 tablettes verre niche droite | 84.09 | 10% | 92.499 | [11 empty] | 166 | kit audio main libre (portillon rue)
| = | caisson pour pl tableau élec | 316.53 | 10% | 348.183 | [11 empty] | 53.21 | televariateur (ruban led)
| + | montant à l'int tab élec pour porte façade | 39.65 | 10% | 43.615 | [11 empty] | 595.61
| = | pose caisson et cadre | 200 | 10% | 220 | [9 empty] | PLOMBERIE
| = | dépose baguettes et portes | 120 | 10% | 132 | [10 empty] | 979.77 | 979.77
| + | aménagement + pose niche expresso | 396.61 | 10% | 436.271 | [10 empty] | 191.65 | 191.65
| + | caisson niche basse + 2 portes | 162.19 | 10% | 178.409 | [10 empty] | 23.93 | 23.93
| + | equerres pour niches | 246.38 | 10% | 271.018 | [10 empty] | 293.53 | 293.53
| + | 4 petites grilles de ventilation dans embrasure | 50 | 10% | 55 | [10 empty] | 59.88 | 59.88
[16 empty] | 6.06 | 6.06
|  | TOTAL FINAL | 9310.7 |  | 10241.77 | [10 empty] | 157.4 | 157.4
[16 empty] | 3.15 | 3.15
cuisine | - | 2 tablettes medium niche gauche + pose | -198.57 | 10% | -218.427 | [10 empty] | 11.33 | 11.33
| - | cadre pour pl tableau elec | -228.34 | 10% | -251.174 | [10 empty] | 160.43 | 160.43
[16 empty] | 587.23 | 587.23
[16 empty] | 2474.36 | 2474.36
|  | TOTAL DEVIS INITIAL | 8196.33 |  | 9015.96 | [9 empty] | HT
[15 empty] | TTC | 8921.51 | 9093 | 171.49
|  | Plus-values | 1114.37 |  | 1225.81 | [10 empty] | 9813.661 | 10002.3 | 188.639

## feuille
Rossi | Porte ext cour + VR | 5485.21
menuiseries int
agencement sur mesure
Larippe | cuisine | 23258.58
ABC | cave | 14951.51
doublage
cloisons
portes
Acrylcolor | 2 sols
murs + escalier
portes
plafond
Futura | élec
plomberie
| éléments WC (routhiau) | 841.42
Déco | rideaux + tringle
2 appliques

## RAF
Acrylcolor | reprises + finitions
Energie | portes serviettes + pb odeur | réserves 5% à payer
Rossi | miroir
Larippe | tout