## Planning
|  |  |  | PLANNING DU CHANTIER version V0 | [43 empty] | Date de mise à jour du planning : | [5 empty] | 2023-09-08
|  |  |  | Maître d'ouvrage : | [10 empty] | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE | [43 empty] | réunion de lancement
olivierduval@orange.fr
[15 empty] | 06 61 84 23 37 | [41 empty] | réunions de chantier
réception
|  | Remarque : Clients absents du 18 au 25/11/2023 | [54 empty] | sur le lieu du projet
hors lieu du projet
| LOTS |  |  | INTERLOCUTEUR | [21 empty] | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL | [21 empty] | SIGNATURES
| 01 | MACONNERIE |  | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES |  | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | [21 empty] | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION |  | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION |  | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | [21 empty] | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE |  | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | [21 empty] | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE |  | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | [21 empty] | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 07 | REVETEMENTS SOL |  | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX |  | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 09 | CUISINE |  | CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE | [21 empty] | 05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr
| 10 | ALARME |  | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
| 11 | CARRELEUR |  | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
[6 empty] | OCTOBRE 2023 | [30 empty] | NOVEMBRE 2023
|  |  |  | S39 |  |  | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 (Vac. sco) | [6 empty] | S44 (Vac. sco) | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48
LOTS |  |  | Délai | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| A | Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients (en sept) |  | X
| B | Dépose et conservation de la plaque de cuisson par les clients | [5 empty] | X
00 | RV CHANTIER (réunions hebdomadaires)
01 | MACONNERIE
| C | Dépose cuisine / cloisons / doublages / plafond / sol / décaissement devant cave | [11 empty] | DEPOSE
Réalisation chape maigre devant cave + pente couloir
02 | MENUISERIES EXTERIEURES
|  | Fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire | 6 sem
|  | Dépose + pose porte extérieure de la cuisine et volets | 1j | [24 empty] | PORTE
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION
| F | Railage doublages extérieurs / cloisons cuisine / plafond suspendu + renforcement | [39 empty] | RAILAGE
| H | Railage cloisons WC et placard d'entretien + pose blocs porte
| J | Pose isolant + pose placo pour fermeture des cloisons / plafond avec réservations (elec, VMC, porte placard, trappes…) + habillage embrasures | [53 empty] | PLACO
|  | Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes | [56 empty] | BA
04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
| B | Débranchements electroménager + Mise en sécurité électrique et VMC |  |  |  |  | SECU
| D | Reprise du boitier élec + Percements pour passage futur des câbles électriques + passage réseaux dans plafond rampant (élec + VMC) | [25 empty] | PASSAGES ELEC
| I | Positionnement des radiateurs de la cuisine et du dressing + réglages des raccordements + dépose
|  | Passage des réseaux élec et VMC dans plafond suspendu et dans les cloisons / doublages | [49 empty] | PASS ELEC
| N | Pose des finitions électriques (boitiers et appareillages)
| V | Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, interphones, ….
| X | Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
| B | Dépose radiateurs + Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU + débrancher le CE et l'adoucisseur |  |  |  |  | SECU
Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)
| I | Passage des réseaux dans les doublages / cloisons / sol | [48 empty] | PASS SAN
Pose bâti support pour le WC suspendu
| Q | Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main + 3 radiateurs
| V | Raccordement des éléments de la cuisine (vidange cuisine, LV, évier, …)
| X | Mise en service de tout le réseau sanitaire et chauffage (alimentation, EU, EV)
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS SUR MESURE
| B | Dépose porte / baguettes / cadres / dormant du salon
| B | Modification de la porte intérieure de la cuisine + Conception caisson cuisine + plinthes
| E | Reprise du plafond rampant + quelques lames de parquet + installation du caisson cuisine | [32 empty] | REPRISE
| G | Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing | [43 empty] | POSE
| K | Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir | [60 empty] | PLINTHES
| M | Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du dressing, du vide-poches et du placard à chaussures | 4 sem
| O | Pose cadre salon / porte cuisine int / baguettes / cadre cuisine + modif dormant dressing
| T | Détalonnage portes intérieures + Pose agencement sur mesure
07 | REVETEMENTS SOL
| M | Préparation du sol + Ragréage fibré + Prise cote def
|  | Commande revêtements sols | 2 sem
| R | Pose du lino + baguette
08 | REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE
|  | Commande du papier-peint | 2 sem
| P | Préparation et peinture des murs / plinthes / plafonds / boiseries / tuyaux sanitaires / cage d'escalier + pose papier-peint | 2 sem
| W | Finitions peinture si reprises nécessaires | 1 sem
09 | CUISINE
|  | Commande + Fabrication de la cuisine | 8 sem
| S | Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du placard du tableau électrique | 3j
|  | Commande + Fabrication du plan de travail cuisine | 4 sem
| U | Pose des plans de travail et crédence de la cuisine | 1j
10 | ALARME (GESTION PAR LES CLIENTS)
| A | Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs |  | X
| X | Pose du dispositif d'alarme + Mise en service
11 | CARRELAGE
| C | Commande carreaux | 3 sem
| L | Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine + joints
Pose du carrelage sur le mur du WC + joints
|  |  |  | DECEMBRE 2023 | [30 empty] | JANVIER 2024
|  |  |  | S48 |  |  | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52 (Vac. sco) | [6 empty] | S1 (Vac. sco) | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5
LOTS |  |  | Délai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
00 | RV CHANTIER (réunions hebdomadaires)
01 | MACONNERIE
| C | Dépose cuisine / cloisons / doublages / plafond / sol / décaissement devant cave
Réalisation chape maigre devant cave + pente couloir
02 | MENUISERIES EXTERIEURES
|  | Commande et fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire | 8 sem
|  | Dépose + pose porte extérieure de la cuisine et volets | 1j
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION
| F | Railage doublages extérieurs / cloisons cuisine / plafond suspendu + renforcement
| H | Railage cloisons WC et placard d'entretien + pose blocs porte
| J | Pose isolant + pose placo pour fermeture des cloisons / plafond avec réservations (elec, VMC, porte placard, trappes…) + habillage embrasures
Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
| B | Débranchements electroménager + Mise en sécurité électrique et VMC
| D | Reprise du boitier élec + Percements pour passage futur des câbles électriques + passage réseaux dans plafond rampant (élec + VMC)
| I | Positionnement des radiateurs de la cuisine et du dressing + réglages des raccordements + dépose
Passage des réseaux élec et VMC dans plafond suspendu et dans les cloisons / doublages
| N | Pose des finitions électriques (boitiers et appareillages) | [11 empty] | FINITIONS ELEC
| V | Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, interphones, ….
| X | Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
| B | Dépose radiateurs + Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU + débrancher le CE et l'adoucisseur
Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)
| I | Passage des réseaux dans les doublages / cloisons / sol
Pose bâti support pour le WC suspendu
| Q | Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main + 3 radiateurs
| V | Raccordement des éléments de la cuisine (vidange cuisine, LV, évier, …)
| X | Mise en service de tout le réseau sanitaire et chauffage (alimentation, EU, EV)
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS SUR MESURE
| B | Dépose porte / baguettes / cadres / dormant du salon
| B | Modification de la porte intérieure de la cuisine + Conception caisson cuisine + plinthes
| E | Reprise du plafond rampant + quelques lames de parquet + installation du caisson cuisine
| G | Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing
| K | Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir
| M | Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du dressing, du vide-poches et du placard à chaussures | 4 sem
| O | Pose cadre salon / porte cuisine int / baguettes / cadre cuisine + modif dormant dressing | [11 empty] | POSE
| T | Détalonnage portes intérieures + Pose agencement sur mesure | [46 empty] | POSE
07 | REVETEMENTS SOL
| M | Préparation du sol + Ragréage fibré + Prise cote def |  |  |  |  | PREPA SOL
|  | Commande revêtements sols | 2 sem
| R | Pose du lino + baguette | [34 empty] | SOL
08 | REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE
|  | Commande du papier-peint | 2 sem
| P | Préparation et peinture des murs / plinthes / plafonds / boiseries / tuyaux sanitaires / cage d'escalier + pose papier-peint | 2 sem | [10 empty] | PEINTURES | [6 empty] | PEINTURES
| W | Finitions peinture si reprises nécessaires | 1 sem
09 | CUISINE
|  | Commande + Fabrication de la cuisine | 8 sem
| S | Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du placard du tableau électrique | 3j | [38 empty] | POSE CUISINE
|  | Commande + Fabrication du plan de travail cuisine | 4 sem
| U | Pose des plans de travail et crédence de la cuisine | 1j
10 | ALARME (GESTION PAR LES CLIENTS)
| A | Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs
| X | Pose du dispositif d'alarme + Mise en service
11 | CARRELAGE
| C | Commande carreaux | 3 sem
| L | Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine + joints
Pose du carrelage sur le mur du WC + joints
|  |  |  | FEVRIER 2024 | [28 empty] | MARS 2024
|  |  |  | S5 |  |  |  | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 (Vac. sco) | [6 empty] | S9 (Vac. sco) | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13
LOTS |  |  | Délai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
00 | RV CHANTIER (réunions hebdomadaires) | [16 empty] | RECEPTION
01 | MACONNERIE
| C | Dépose cuisine / cloisons / doublages / plafond / sol / décaissement devant cave
Réalisation chape maigre devant cave + pente couloir
02 | MENUISERIES EXTERIEURES
|  | Commande et fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire | 8 sem
|  | Dépose + pose porte extérieure de la cuisine et volets | 1j
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION
| F | Railage doublages extérieurs / cloisons cuisine / plafond suspendu + renforcement
| H | Railage cloisons WC et placard d'entretien + pose blocs porte
| J | Pose isolant + pose placo pour fermeture des cloisons / plafond avec réservations (elec, VMC, porte placard, trappes…) + habillage embrasures
Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
| B | Débranchements electroménager + Mise en sécurité électrique et VMC
| D | Reprise du boitier élec + Percements pour passage futur des câbles électriques + passage réseaux dans plafond rampant (élec + VMC)
| I | Positionnement des radiateurs de la cuisine et du dressing + réglages des raccordements + dépose
Passage des réseaux élec et VMC dans plafond suspendu et dans les cloisons / doublages
| N | Pose des finitions électriques (boitiers et appareillages)
| V | Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, interphones, ….
| X | Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
| B | Dépose radiateurs + Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU + débrancher le CE et l'adoucisseur
Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)
| I | Passage des réseaux dans les doublages / cloisons / sol
Pose bâti support pour le WC suspendu
| Q | Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main + 3 radiateurs
| V | Raccordement des éléments de la cuisine (vidange cuisine, LV, évier, …)
| X | Mise en service de tout le réseau sanitaire et chauffage (alimentation, EU, EV)
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS SUR MESURE
| B | Dépose porte / baguettes / cadres / dormant du salon
| B | Modification de la porte intérieure de la cuisine + Conception caisson cuisine + plinthes
| E | Reprise du plafond rampant + quelques lames de parquet + installation du caisson cuisine
| G | Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing
| K | Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir
| M | Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du dressing, du vide-poches et du placard à chaussures | 4 sem
| O | Pose cadre salon / porte cuisine int / baguettes / cadre cuisine + modif dormant dressing
| T | Détalonnage portes intérieures + Pose agencement sur mesure
07 | REVETEMENTS SOL
| M | Préparation du sol + Ragréage fibré + Prise cote def
|  | Commande revêtements sols | 2 sem
| R | Pose du lino + baguette
08 | REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE
|  | Commande du papier-peint | 2 sem
| P | Préparation et peinture des murs / plinthes / plafonds / boiseries / tuyaux sanitaires / cage d'escalier + pose papier-peint | 2 sem
| W | Finitions peinture si reprises nécessaires | 1 sem
09 | CUISINE
|  | Commande + Fabrication de la cuisine | 8 sem
| S | Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du placard du tableau électrique | 3j
|  | Commande + Fabrication du plan de travail cuisine | 4 sem
| U | Pose des plans de travail et crédence de la cuisine | 1j | [7 empty] | POSE
10 | ALARME (GESTION PAR LES CLIENTS)
| A | Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs
| X | Pose du dispositif d'alarme + Mise en service
11 | CARRELAGE
| C | Commande carreaux | 3 sem
| L | Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine + joints
Pose du carrelage sur le mur du WC + joints
Note on C61: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on C62: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux
Note on C77: PC-SERVEUR: Acrylcolor a besoin d'un mois pour caler l'intervention du solier dans son planning
Note on C122: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on C123: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux
Note on C138: PC-SERVEUR: Acrylcolor a besoin d'un mois pour caler l'intervention du solier dans son planning
Note on C184: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on C185: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux
Note on C200: PC-SERVEUR: Acrylcolor a besoin d'un mois pour caler l'intervention du solier dans son planning

## Ordre vu M Guerin (hidden)
ORDRE DES ETAPES
|  | Dépose de l'isolant en sous-face du plancher du RDC + cave à vider par les clients | mi avril 2023
|  | Traitement des bois par la SAPA | 24/04/2023
| Menuiserie extérieure | Commande de la porte extérieure de la cuisine (côté cour). VR solaire désolidarisé de la porte | août 2023
Dépose porte extérieure de la cuisine
|  | Pose porte extérieure de la cuisine et du VR avec coffre extérieur solaire |  |  | Ordre donné par M Rossi :
| Travaux cave | Mise en sécurité de la zone de la cave |  |  | cloisons / contre cloisons / montants
|  | Déplacement des réseaux des alimentations et évacuations EV/EU (descendre les 2 robinets à côté du CE, ajouter un robinet d'eau avec vanne de coupure dans la cave, raccorder les futurs WC, la baignoire de l'étage et les WC sur la même évacuation) + Identification des emplacements des futures réservations dans le plancher | 2023-06-01 | 10j | puis ragréage
|  | Protection des éléments de la cave (CE, adoucisseurs, cave à vin, …) | 2023-06-01 |  | à voir quand pour les plinthes ?
|  | Travaux de renforcement du plancher, dans la cave suivant plans validés avec ATES | 1 sem à 3 pers
|  | DEBUT DES TRAVAUX DANS LA CUISINE, LES WC, LE DRESSING ET LE COULOIR : APRES DEMENAGEMENT DES CLIENTS DANS L'ANNEXE | Au mieux octobre 2023
| Mise en sécurité | Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients | septembre 2023
Débranchement de l'électroménager dans la cuisin
Dépose et conservation de la plaque de cuisson
Mise en sécurité électrique dans toute la zone de travaux (prises, visio, portail, digicode, ...)
Déplacement du tableau électrique à la cave ?
Reprise et mise au propre du boitier électrique du couloir (goulotte conservée)
Neutralisation des bouches VMC dans la zone de travaux
Mise en sécurité et dépose du dispositif d'alarme
Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU de la cuisine et du cellier + débrancher le CE et l'adoucisseur
Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)
| Démolition et dépose | Protection de la zone de travaux avant dépose, dont cage d'escalier vers R+1 et escalier
Démolition des meubles de la cuisine et de l'évier (non récupérables)
Dépose du plafond de la cuisine (pour permettre un accrochage du futur plafond suspendu), des corniches et rosace de la cuisine
Dépose des doublages des 2 murs périphériques de la cuisine et du cellier + dépose des 2 cloisons entre les WC et le cellier (conservation du dormant de la porte des WC actuels et de la trappe d'accès au rampant. Conservation de la cloison de séparation de la cuisine)
Dépose du battant de la porte des WC actuel et de la cuisine (maintien des dormants)
Dépose du carrelage au sol (cuisine, couloir, cellier, WC) et des plinthes carrelées (cuisine, couloir, cellier)
Décaissement de la chape devant la porte de l'accès à la cave
| Travaux cuisine, couloir, WC, dressing | Réalisation d'une chape maigre devant l'accès à la cave à l'emplacement du décaissement
Création de la pente dans le couloir
Prises de cotes et fabrication du battant de la porte intérieure de la cuisine + porte intérieure du salon avec changement de sens d'ouverture
Reprise éventuelle des quelques lames de parquets abîmées suite dépose du carrelage
Réalisation de la structure du faux plafond suspendu en placo à accrocher aux solives
Passage des câbles dans le faux plafond de la cuisine pour les spots encastrés orientables (suivant plan cuisine) et la VMC
Passage des réseaux dans le rampant et création des réservations et sorties pour les spots encastrés orientables (dressing et WC) et de la VMC (WC)
Isolation et fermeture du plafond suspendu de la cuisine, avec sorties des spots électriques orientables et bouche VMC
Pose des doublages des 2 murs cuisine (dont niche à agrandir ?) et dressing : isolation laine de verre 120mm et railage + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant hauteurs indiquées dans le plan cuisiniste)
Pose des rails le long des murs et cloisons intérieures carrelées (mur salon + cloison cuisine / WC des 2 côtés), sans isolation + Pose rail le long de la cloison de l'escalier sans isolation (futurs WC) + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant plan cuisiniste) + conservation des dormants de la cuisine et des WC actuels
Pose des rails des nouvelles cloisons des WC et du dressing et placage sur une seule face, y compris sur la partie haute du dressing (dans le rampant)
Pose des dormants et battants de la porte des nouveaux WC et du placard d'entretien
Pose bâti support pour le WC suspendu
Passage des réseaux dans les doublages et cloisons pour les alimentations eau / radiateurs et évacuations EV/EU (dont alimentation eau pour frigo)
Passage des réseaux dans la cloison des WC, les cloisons et doublages de la cuisine et du dressing (prises, interrupteurs, variateurs, radiateurs, placards dressing ?, sorties dans les meubles hauts cuisine + ligne spécifique à créer pour le VR électrique de la porte extérieure)
Passage des réseaux pour l'alarme
Fermeture des doublages des 2 murs extérieurs, avec réservation des sorties électriques et hydrauliques (suivant plans)
Isolation phonique de la cloison des WC et fermeture de cette dernière, avec réservation pour les sorties électriques et hydrauliques
Fermeture des cloisons non isolées de la cuisine, du dressing et des WC, avec réservation des sorties électriques et hydrauliques
Habillages des embrasures (2 portes extérieures + fenêtre)
Prise de cotes définitives cuisine + transmission plan définitif cuisine
Commande + Fabrication de la cuisine
Prise de cotes définitives sols et murs
|  | Commande revêtements sols | 2 sem
Prises de cotes défitinives pour dressing et meuble WC
Fabrication des agencements sur mesure dressing et WC
Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
ABC ou Peintre ?
Positionnement des 2 radiateurs + réglages des raccordements + dépose
Finitions électriques (boitiers et appareillages) : prises, interrupteurs, VMC, spots orientables…. suivant plans
Finitions sanitaires (vidange cuisine, LV, évier, WC, … suivant plans
|  | Préparation du sol de la zone de travaux (ponçage, accroche primaire …) | 1 sem
Ragréage fibré du sol de la zone de travaux
Pose des deux revêtements de sol et baguettes
Pose des plinthes en bois dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir. A peindre ou teinter par le menuisier ou le peintre ? Blanc ou couleur du mur ?
Pose des 2 nouvelles portes intérieures (cuisine et salon)
Détalonnage porte de la cave
|  | Protection de la zone de travaux vers R+1 et escalier | 2 sem
Préparation des murs et plafond du couloir et de la cage d'escalier complète ? Mur en face ?
Pose des sous-couches de peinture des murs de l'ensemble de la zone avec réservation en place
Sous-couche et peinture de tous les plafonds / rampants dans cuisine, couloir, dressing, WC avec réservations en place
Pose des meubles de cuisine avec raccordement des alimentations et évacuations : qui ?
Pose et raccordement de l'électroménager et des lumières encastrées dans les meubles : qui ?
Pose de la crédence cuisine
Pose du carrelage mural dans les WC ? En crédence cuisine ?
Pose du WC suspendu et du lave-main + Raccordement
Pose du meuble rangement WC suspendu ? Ou par menuisier en sur mesure ?
Pose des agencements sur-mesure + tringles des rideaux du dressing + niches
|  | Finitions peinture dans l'ensemble de la zone | 1 sem
Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, LED placards dressing ?, lumières meubles cuisine ?, interphones, ….
Pose des radiateurs de la cuisine et du dressing + raccordement et mise en service
Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique
Mise en service de tout le réseau hydraulique (alimentation, EU, EV)
Pose du dispositif d'alarme
Mise en fonctionnement des appareils
Nettoyage du chantier. Qui ?
Réception du chantier
| 00 | CLIENTS
| 01 | MACONNERIE
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION
| 04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / ECS
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES (hors agencements)
| 07 | REVETEMENTS SOL
| 08 | REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE
| 09 | AGENCEMENTS SUR MESURE
| 10 | CUISINE
| 11 | CARRELEUR
| 12 | ALARME
| 13 | MISE EN FONCTIONNEMENT
Note on C23: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on C24: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux
Note on C34: PC-SERVEUR: Pour la cuisine, comment est habillé le dormant encapsulé entre les 2 nouvelles cloisons ?
Note on C79: PC-SERVEUR: Attention au rampant et à l'accès dans le haut du dressing. Quid du placo ?

## Planning travaux cave (hidden)
|  |  | PLANNING DU CHANTIER version V1 | [43 empty] | Date de mise à jour du planning :
|  |  | Maître d'ouvrage : | [10 empty] | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE | [32 empty] | réunions de chantier
[14 empty] | olivierduval@orange.fr | [32 empty] | réception
06 61 84 23 37
sur le lieu du projet
|  | Remarque : Clients absents du 18 au 25/11/2023 | [44 empty] | hors lieu du projet
Prise de côtes définitives
|  |  | MAI | [30 empty] | JUIN
LOTS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
01 | MACONNERIE
Travaux cave selon plan ATES | bar: 5 to 9
04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
Déplacement des réseaux pour les travaux de la cave | bar: 30
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES
Déplacement des réseaux pour les travaux de la cave | bar: 30
Le non-respect du planning des travaux entraînera des pénalités de retard de 1% par jour du montant du lot
|  |  | INTERLOCUTEUR | [21 empty] | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL | [21 empty] | SIGNATURES
| 01 | MACONNERIE | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | 1: EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT; 23: 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | 1: ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE; 23: 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | 1: ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE; 23: 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | 1: EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT; 23: 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 07 | REVETEMENTS SOL | 1: ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT; 23: 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | 1: ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT; 23: 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 09 | CUISINE | 1: CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE; 23: 05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr
| 10 | ALARME | 1: M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
| 11 | CARRELEUR | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

## Ordre étapes
ORDRE DES ETAPES
| Travaux cave |  | Dépose de l'isolant en sous-face du plancher du RDC + cave à vider par les clients | mi avril 2023
|  |  | Traitement des bois par la SAPA (hors projet) | 24/04/2023
Mise en sécurité de la zone de la cave
|  |  | Déplacement des réseaux des alimentations et évacuations EV/EU (descendre les 2 robinets à côté du CE, ajouter un robinet d'eau avec vanne de coupure dans la cave, raccorder les futurs WC, la baignoire de l'étage et les WC sur la même évacuation) + Identification des emplacements des futures réservations dans le plancher | 2023-06-01 | 10j
|  |  | Protection des éléments de la cave (CE, adoucisseurs, cave à vin, …) | 2023-06-01
|  |  | Travaux de renforcement du plancher, dans la cave suivant plans validés avec ATES | 1 sem à 3 pers
|  |  | DEBUT DES TRAVAUX DANS LA CUISINE, LES WC, LE DRESSING ET LE COULOIR : APRES DEMENAGEMENT DES CLIENTS DANS L'ANNEXE | Au plus tôt : 2 octobre 2023
|  | A | Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients | septembre 2023
|  | A | Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs
| Menuiserie extérieure |  | Fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire | 6 sem
|  |  | Dépose porte extérieure de la cuisine et des volets pliants bois | 1j
Pose porte extérieure de la cuisine et du VR avec coffre extérieur solaire
| Mise en sécurité | B | Débranchement de l'électroménager dans la cuisine
|  | B | Dépose et conservation de la plaque de cuisson
|  | B | Mise en sécurité électrique dans toute la zone de travaux (prises, visio, portail, digicode, ...)
Neutralisation des bouches VMC dans la zone de travaux
|  | B | Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU de la cuisine et du cellier + débrancher le CE et l'adoucisseur
| Démolition et dépose |  | Dépose des 2 radiateurs et mise en attente
|  | B | Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)
|  | B | Dépose de la porte intérieure de la cuisine pour modification
Dépose des baguettes de la porte et de la niche de la cuisine + dépose du cadre et des portes du placard du tableau électrique
Dépose du dormant du salon
|  | C | Protection de la zone de travaux avant dépose et démolition
Démolition des meubles de la cuisine et de l'évier (non récupérables)
Dépose du plafond de la cuisine (pour permettre un accrochage du futur plafond suspendu), des corniches et rosace de la cuisine
Dépose des doublages des 2 murs périphériques de la cuisine et du cellier + dépose des 2 cloisons entre les WC et le cellier
Dépose du battant de la porte des WC actuels
Dépose du carrelage au sol (cuisine, couloir, cellier, WC) et des plinthes carrelées (cuisine, couloir, cellier)
Décaissement de la chape devant la porte de l'accès à la cave
Evacuation des déchets / gravats
| Travaux cuisine, couloir, WC, dressing | C | Commande carreaux | 3 sem
|  | C | Réalisation d'une chape maigre devant l'accès à la cave à l'emplacement du décaissement
Création de la pente dans le couloir
|  | B | Modification de la porte intérieure de la cuisine
Conception du caisson et des 2 étagères coulissantes dans le placard du tableau électrique + plinthes + dormant du dressing
|  | D | Reprise et mise au propre du boitier électrique du couloir avec déplacement dans la cuisine
Percements pour passage futur des câbles électriques (depuis les WC actuels pour alimenter les prises/interrupteurs des meubles suspendus + Création d'une sortie électrique pour éclairage extérieur côté rue)
Passage des réseaux dans le rampant et création des réservations et sorties pour les spots encastrés orientables (dressing et WC) et la VMC (suppression dans dressing et déplacement pour les WC)
|  | E | Reprise du plafond rampant suite à la dépose des cloisons, doublage et VMC
Reprise éventuelle des quelques lames de parquets abîmées suite dépose du carrelage
Installation du caisson et des 2 étagères coulissantes dans le placard du tableau électrique
|  | F | Réalisation du railage du faux plafond suspendu de la cuisine
Pose du railage des doublages des 2 murs extérieurs cuisine et dressing, avec création des 2 niches + Renforcement à l'emplacement du radiateur mural (suivant hauteurs indiquées l'électricien)
Pose du railage sur le mur intérieur de la cuisine longeant du salon
Habillage placo des cloisons intérieures carrelées (cloison cuisine / WC des 2 côtés, cloison escalier/futurs WC) + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant plan cuisiniste) + réservations pour la VMC et les prises/interrupteurs électriques
|  | G | Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing
|  | H | Pose des rails des 2 cloisons des nouveaux WC et du bloc porte + placo sur une seule face
Pose des rails de la cloison du placard d'entretien et du bloc porte + habillage de la descente des EV du 1er étage + pose placo avec réservation, en partie haute, pour la porte du menuisier
|  | I | Positionnement des radiateurs de la cuisine et du dressing + réglages des raccordements + dépose
Passage des câbles dans le faux plafond de la cuisine pour les spots encastrés orientables et dimables (suivant plan cuisine) et la VMC
Passage des réseaux électriques dans la cloison des WC, les cloisons et doublages de la cuisine et du dressing (prises, interrupteurs, variateurs, digiphone, ruban LED de la niche, appliques murales)
|  | I | Passage des réseaux dans les doublages et cloisons pour les alimentations en eau et évacuations EU au niveau de la cuisine (LV, évier, radiateur) suivant le plan du cuisiniste
Réservations dans le sol pour les alimentations en eau et évacuations EV/EU du lave-main, des WC et du radiateur du dressing
Pose bâti support pour le WC suspendu
|  | J | Pose de l'isolant et du placo pour les doublages des 2 murs extérieurs cuisine et dressing, avec création des 2 niches au niveau de la cuisine + réservations pour les prises/interrupteurs électriques (+ trappe pour digiphone)
Pose du placo (sans isolation) le long du mur intérieur de la cuisine (mur carrelé du salon), avec réservation pour les prises + découpe pour emplacement du futur cadre du placard du tableau électrique + pose d'une trappe pour le boitier électrique initialement dans le couloir
Isolation phonique des 2 cloisons des WC + pose placo, avec réservations pour les prises/interrupteurs électriques
Isolation et fermeture du plafond suspendu de la cuisine, avec sorties pour spots électriques orientables dimables
Habillage placo des embrasures (2 portes extérieures + 1 fenêtre)
Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
|  | K | Prises de cotes définitives pour la fabrication des agencements sur mesure
Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir
|  | L | Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine
Pose du carrelage sur le mur du WC
|  | M | Préparation du sol de la zone de travaux (ponçage, accroche primaire …)
Ragréage fibré du sol de la zone de travaux
Prise de cotes définitives sols et murs
|  |  | Commande revêtements sols | 2 sem
|  | M | Commande du papier-peint | 2 sem
|  | N | Pose des finitions électriques (boitiers et appareillages) pour prises, interrupteurs, VMC, spots orientables, ruban LED, baguettes neuves
|  |  | Commande + Fabrication de la cuisine : à faire dès à présent ? | 8 sem
|  | M | Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du dressing, du vide-poches et du placard à chaussures | 4 sem
|  | O | Pose du nouveau cadre de l'ouverture vers le salon
Pose de la porte intérieure de la cuisine modifiée
Pose des baguettes, dormant et battant de la porte intérieure de la cuisine modifiée
Modification du dormant des WC actuels + Pose baguettes
Pose du cadre du placard du tableau électrique
|  | P | Protection de la zone de travaux vers R+1 et escalier | 2 sem
Dépose de la main courante du RDC vers le R+1
Grattage, préparation et toilage des murs et plafond du couloir et de la cage d'escalier
Peinture de la porte intérieure de la cuisine modifiée
Peinture 2 couches des murs / plafonds / boiseries / portes / plinthes de l'ensemble de la zone de travaux, avec réservations en place + peinture des tuyaux eau / évacuation dans les WC et dans l'escalier
Pose du papier-peint
|  | Q | Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main
Pose et raccordement des 3 radiateurs de la cuisine / du dressing / du couloir
|  | R | Pose du lino + baguette | 2j
|  | S | Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du placard du tableau électrique | 3j
Prise de cotes définitives pour le plan de travail
|  |  | Commande + Fabrication du plan de travail cuisine | 4 sem
|  | T | Détalonnage des portes intérieures si nécessaire
Pose du placard à chaussures
Pose de la porte haute du placard d'entretien
Pose du vide poches
Pose du dressing
Pose de l'agencement sur mesure du bâti-support dans les WC
Pose des tablettes dans les niches de la cuisine
|  | U | Pose des plans de travail et crédence de la cuisine | 1j
|  | V | Raccordement des éléments de la cuisine (vidange cuisine, LV, évier, …)
|  | V | Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, interphones, ….
|  | W | Finitions peinture si reprises nécessaires | 1 sem
| Mise en service | X | Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique
|  | X | Mise en service de tout le réseau hydraulique (alimentation, EU, EV)
|  | X | Pose du dispositif d'alarme + Mise en service
Réception du chantier
| 00 |  | CLIENTS
| 01 |  | MACONNERIE / DEMOLITION
| 02 |  | MENUISERIES EXTERIEURES
| 03 |  | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
| 04 |  | ELECTRICITE / VENTILATION
| 05 |  | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
| 06 |  | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
| 07 |  | REVETEMENTS SOL
| 08 |  | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
| 09 |  | CUISINE
| 10 |  | ALARME
| 11 |  | CARRELAGE
Note on D22: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on D24: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux