## Ordre vu M Guerin (hidden)
ORDRE DES ETAPES
|  | Dépose de l'isolant en sous-face du plancher du RDC + cave à vider par les clients | mi avril 2023
|  | Traitement des bois par la SAPA | 24/04/2023
| Menuiserie extérieure | Commande de la porte extérieure de la cuisine (côté cour). VR solaire désolidarisé de la porte | août 2023
Dépose porte extérieure de la cuisine
|  | Pose porte extérieure de la cuisine et du VR avec coffre extérieur solaire |  |  | Ordre donné par M Rossi :
| Travaux cave | Mise en sécurité de la zone de la cave |  |  | cloisons / contre cloisons / montants
|  | Déplacement des réseaux des alimentations et évacuations EV/EU (descendre les 2 robinets à côté du CE, ajouter un robinet d'eau avec vanne de coupure dans la cave, raccorder les futurs WC, la baignoire de l'étage et les WC sur la même évacuation) + Identification des emplacements des futures réservations dans le plancher | 2023-06-01 | 10j | puis ragréage
|  | Protection des éléments de la cave (CE, adoucisseurs, cave à vin, …) | 2023-06-01 |  | à voir quand pour les plinthes ?
|  | Travaux de renforcement du plancher, dans la cave suivant plans validés avec ATES | 1 sem à 3 pers
|  | DEBUT DES TRAVAUX DANS LA CUISINE, LES WC, LE DRESSING ET LE COULOIR : APRES DEMENAGEMENT DES CLIENTS DANS L'ANNEXE | Au mieux octobre 2023
| Mise en sécurité | Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients | septembre 2023
Débranchement de l'électroménager dans la cuisin
Dépose et conservation de la plaque de cuisson
Mise en sécurité électrique dans toute la zone de travaux (prises, visio, portail, digicode, ...)
Déplacement du tableau électrique à la cave ?
Reprise et mise au propre du boitier électrique du couloir (goulotte conservée)
Neutralisation des bouches VMC dans la zone de travaux
Mise en sécurité et dépose du dispositif d'alarme
Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU de la cuisine et du cellier + débrancher le CE et l'adoucisseur
Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)
| Démolition et dépose | Protection de la zone de travaux avant dépose, dont cage d'escalier vers R+1 et escalier
Démolition des meubles de la cuisine et de l'évier (non récupérables)
Dépose du plafond de la cuisine (pour permettre un accrochage du futur plafond suspendu), des corniches et rosace de la cuisine
Dépose des doublages des 2 murs périphériques de la cuisine et du cellier + dépose des 2 cloisons entre les WC et le cellier (conservation du dormant de la porte des WC actuels et de la trappe d'accès au rampant. Conservation de la cloison de séparation de la cuisine)
Dépose du battant de la porte des WC actuel et de la cuisine (maintien des dormants)
Dépose du carrelage au sol (cuisine, couloir, cellier, WC) et des plinthes carrelées (cuisine, couloir, cellier)
Décaissement de la chape devant la porte de l'accès à la cave
| Travaux cuisine, couloir, WC, dressing | Réalisation d'une chape maigre devant l'accès à la cave à l'emplacement du décaissement
Création de la pente dans le couloir
Prises de cotes et fabrication du battant de la porte intérieure de la cuisine + porte intérieure du salon avec changement de sens d'ouverture
Reprise éventuelle des quelques lames de parquets abîmées suite dépose du carrelage
Réalisation de la structure du faux plafond suspendu en placo à accrocher aux solives
Passage des câbles dans le faux plafond de la cuisine pour les spots encastrés orientables (suivant plan cuisine) et la VMC
Passage des réseaux dans le rampant et création des réservations et sorties pour les spots encastrés orientables (dressing et WC) et de la VMC (WC)
Isolation et fermeture du plafond suspendu de la cuisine, avec sorties des spots électriques orientables et bouche VMC
Pose des doublages des 2 murs cuisine (dont niche à agrandir ?) et dressing : isolation laine de verre 120mm et railage + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant hauteurs indiquées dans le plan cuisiniste)
Pose des rails le long des murs et cloisons intérieures carrelées (mur salon + cloison cuisine / WC des 2 côtés), sans isolation + Pose rail le long de la cloison de l'escalier sans isolation (futurs WC) + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant plan cuisiniste) + conservation des dormants de la cuisine et des WC actuels
Pose des rails des nouvelles cloisons des WC et du dressing et placage sur une seule face, y compris sur la partie haute du dressing (dans le rampant)
Pose des dormants et battants de la porte des nouveaux WC et du placard d'entretien
Pose bâti support pour le WC suspendu
Passage des réseaux dans les doublages et cloisons pour les alimentations eau / radiateurs et évacuations EV/EU (dont alimentation eau pour frigo)
Passage des réseaux dans la cloison des WC, les cloisons et doublages de la cuisine et du dressing (prises, interrupteurs, variateurs, radiateurs, placards dressing ?, sorties dans les meubles hauts cuisine + ligne spécifique à créer pour le VR électrique de la porte extérieure)
Passage des réseaux pour l'alarme
Fermeture des doublages des 2 murs extérieurs, avec réservation des sorties électriques et hydrauliques (suivant plans)
Isolation phonique de la cloison des WC et fermeture de cette dernière, avec réservation pour les sorties électriques et hydrauliques
Fermeture des cloisons non isolées de la cuisine, du dressing et des WC, avec réservation des sorties électriques et hydrauliques
Habillages des embrasures (2 portes extérieures + fenêtre)
Prise de cotes définitives cuisine + transmission plan définitif cuisine
Commande + Fabrication de la cuisine
Prise de cotes définitives sols et murs
|  | Commande revêtements sols | 2 sem
Prises de cotes défitinives pour dressing et meuble WC
Fabrication des agencements sur mesure dressing et WC
Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
ABC ou Peintre ?
Positionnement des 2 radiateurs + réglages des raccordements + dépose
Finitions électriques (boitiers et appareillages) : prises, interrupteurs, VMC, spots orientables…. suivant plans
Finitions sanitaires (vidange cuisine, LV, évier, WC, … suivant plans
|  | Préparation du sol de la zone de travaux (ponçage, accroche primaire …) | 1 sem
Ragréage fibré du sol de la zone de travaux
Pose des deux revêtements de sol et baguettes
Pose des plinthes en bois dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir. A peindre ou teinter par le menuisier ou le peintre ? Blanc ou couleur du mur ?
Pose des 2 nouvelles portes intérieures (cuisine et salon)
Détalonnage porte de la cave
|  | Protection de la zone de travaux vers R+1 et escalier | 2 sem
Préparation des murs et plafond du couloir et de la cage d'escalier complète ? Mur en face ?
Pose des sous-couches de peinture des murs de l'ensemble de la zone avec réservation en place
Sous-couche et peinture de tous les plafonds / rampants dans cuisine, couloir, dressing, WC avec réservations en place
Pose des meubles de cuisine avec raccordement des alimentations et évacuations : qui ?
Pose et raccordement de l'électroménager et des lumières encastrées dans les meubles : qui ?
Pose de la crédence cuisine
Pose du carrelage mural dans les WC ? En crédence cuisine ?
Pose du WC suspendu et du lave-main + Raccordement
Pose du meuble rangement WC suspendu ? Ou par menuisier en sur mesure ?
Pose des agencements sur-mesure + tringles des rideaux du dressing + niches
|  | Finitions peinture dans l'ensemble de la zone | 1 sem
Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, LED placards dressing ?, lumières meubles cuisine ?, interphones, ….
Pose des radiateurs de la cuisine et du dressing + raccordement et mise en service
Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique
Mise en service de tout le réseau hydraulique (alimentation, EU, EV)
Pose du dispositif d'alarme
Mise en fonctionnement des appareils
Nettoyage du chantier. Qui ?
Réception du chantier
| 00 | CLIENTS
| 01 | MACONNERIE
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION
| 04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / ECS
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES (hors agencements)
| 07 | REVETEMENTS SOL
| 08 | REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE
| 09 | AGENCEMENTS SUR MESURE
| 10 | CUISINE
| 11 | CARRELEUR
| 12 | ALARME
| 13 | MISE EN FONCTIONNEMENT
Note on C23: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on C24: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux
Note on C34: PC-SERVEUR: Pour la cuisine, comment est habillé le dormant encapsulé entre les 2 nouvelles cloisons ?
Note on C79: PC-SERVEUR: Attention au rampant et à l'accès dans le haut du dressing. Quid du placo ?

## Planning travaux cave (hidden)
|  |  | PLANNING DU CHANTIER version V1 | [43 empty] | Date de mise à jour du planning :
|  |  | Maître d'ouvrage : | [10 empty] | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE | [32 empty] | réunions de chantier
[14 empty] | olivierduval@orange.fr | [32 empty] | réception
06 61 84 23 37
sur le lieu du projet
|  | Remarque : Clients absents du 18 au 25/11/2023 | [44 empty] | hors lieu du projet
Prise de côtes définitives
|  |  | MAI | [30 empty] | JUIN
LOTS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
01 | MACONNERIE
Travaux cave selon plan ATES | bar: 5 to 9
04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
Déplacement des réseaux pour les travaux de la cave | bar: 30
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES
Déplacement des réseaux pour les travaux de la cave | bar: 30
Le non-respect du planning des travaux entraînera des pénalités de retard de 1% par jour du montant du lot
|  |  | INTERLOCUTEUR | [21 empty] | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL | [21 empty] | SIGNATURES
| 01 | MACONNERIE | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | 1: EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT; 23: 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | 1: ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE; 23: 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | 1: ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE; 23: 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | 1: EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT; 23: 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 07 | REVETEMENTS SOL | 1: ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT; 23: 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | 1: ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT; 23: 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 09 | CUISINE | 1: CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE; 23: 05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr
| 10 | ALARME | 1: M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
| 11 | CARRELEUR | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

## Ordre étapes RDC
ORDRE DES ETAPES - TRAVAUX RDC
|  |  | DEBUT DES TRAVAUX DANS LA CUISINE, LES WC, LE DRESSING ET LE COULOIR : APRES DEMENAGEMENT DES CLIENTS DANS L'ANNEXE | Au plus tôt : 2 octobre 2023
|  | Ref | Descriptif | durée | Entreprise
| Préalable | 00a | Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients | fin sept 2023 | Clients
|  |  | Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs |  | Clients
| Menuiserie extérieure | 02a | Fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire | 6 sem | Menuiserie Rossi
|  | 02b | Dépose porte extérieure de la cuisine et des volets pliants bois | 1j | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose porte extérieure de la cuisine et du VR avec coffre extérieur solaire |  | Menuiserie Rossi
| Mise en sécurité | 04a | Débranchement de l'électroménager dans la cuisine | 2j | Energie Futura
|  | 00b | Dépose et conservation de la plaque de cuisson |  | Energie Futura
|  | 04a | Mise en sécurité électrique dans toute la zone de travaux (prises, visio, portail, digicode, ...) |  | Energie Futura
|  |  | Neutralisation des bouches VMC dans la zone de travaux |  | Energie Futura
|  | 05a | Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU de la cuisine et du cellier + débrancher le CE et l'adoucisseur (NB : laisser l'eau dans l'annexe) |  | Energie Futura
| Démolition et dépose |  | Dépose des 2 radiateurs et mise en attente |  | Energie Futura
|  |  | Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage) |  | Energie Futura
|  | 06a | Dépose de la porte intérieure de la cuisine pour modification | 1j | Menuiserie Rossi
|  |  | Dépose des baguettes de la porte et de la niche de la cuisine + dépose du cadre et des portes du placard du tableau électrique |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Dépose du dormant du salon |  | Menuiserie Rossi
|  | 01a | Protection de la zone de travaux avant dépose et démolition | 10j | ABC du bâtiment
|  |  | Démolition des meubles de la cuisine et de l'évier (non récupérables) |  | ABC du bâtiment
|  |  | Dépose du plafond de la cuisine (pour permettre un accrochage du futur plafond suspendu), des corniches et rosace de la cuisine |  | ABC du bâtiment
|  |  | Dépose des doublages des 2 murs périphériques de la cuisine et du cellier + dépose des 2 cloisons entre les WC et le cellier |  | ABC du bâtiment
|  |  | Dépose du battant de la porte des WC actuels |  | ABC du bâtiment
|  |  | Dépose du carrelage au sol (cuisine, couloir, cellier, WC) et des plinthes carrelées (cuisine, couloir, cellier) |  | ABC du bâtiment
|  |  | Décaissement de la chape devant la porte de l'accès à la cave |  | ABC du bâtiment
|  |  | Evacuation des déchets / gravats |  | ABC du bâtiment
| Travaux cuisine, couloir, WC, dressing | 01b | Réalisation d'une chape maigre devant l'accès à la cave à l'emplacement du décaissement |  | ABC du bâtiment
|  |  | Création de la pente dans le couloir |  | ABC du bâtiment
|  | 03a | Réalisation du railage du faux plafond suspendu de la cuisine |  | ABC du bâtiment
|  | 11a | Commande carreaux | 3 sem | ABC du bâtiment
|  | 06b | Modification de la porte intérieure de la cuisine | 2 sem | Menuiserie Rossi
|  |  | Conception du caisson et des 2 étagères coulissantes dans le placard du tableau électrique + plinthes + dormant du dressing |  | Menuiserie Rossi
|  | 04b | Cablage électrique dans le faux plafond de la cuisine pour les spots encastrés orientables et dimables (suivant plan cuisine) et la VMC | 2j | Energie Futura
|  |  | Cablage électrique dans le plafond rampant et création des réservations et sorties pour les spots encastrés orientables (dressing et WC) et la VMC (suppression dans dressing et déplacement pour les WC) |  | Energie Futura
|  | 06c | Reprise du plafond rampant suite à la dépose des cloisons, doublage et VMC | 2j | Menuiserie Rossi
|  |  | Reprise éventuelle des quelques lames de parquets abîmées suite dépose du carrelage |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Installation du caisson / 2 étagères coulissantes / cadre pour le placard du tableau électrique |  | Menuiserie Rossi
|  | 03b | Pose du railage des doublages des 2 murs extérieurs cuisine et dressing, avec création des 2 niches + Renforcement à l'emplacement du radiateur mural (suivant hauteurs indiquées l'électricien) | 5j | ABC du bâtiment
|  |  | Habillage placo des cloisons intérieures carrelées (cloison cuisine / WC des 2 côtés, cloison escalier/futurs WC) + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant plan cuisiniste) + réservations pour la VMC et les prises/interrupteurs électriques |  | ABC du bâtiment
|  |  | Pose du railage sur le mur intérieur de la cuisine longeant du salon |  | ABC du bâtiment
|  |  | Pose des rails des 2 cloisons des nouveaux WC et du bloc porte + placo sur une seule face |  | ABC du bâtiment
|  | 06d | Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing | 1j | Menuiserie Rossi
|  | 03b | Pose des rails de la cloison du placard d'entretien et du bloc porte + habillage de la descente des EV du 1er étage + pose placo avec réservation, en partie haute, pour la porte du menuisier | 2j | ABC du bâtiment
|  | 04c | Reprise et mise au propre du boitier électrique du couloir avec déplacement dans la cuisine | 6j | Energie Futura
|  |  | Percements et câble électrique (depuis les WC actuels pour alimenter les prises/interrupteurs des meubles suspendus + Création d'une sortie électrique pour éclairage extérieur côté rue) |  | Energie Futura
|  |  | Positionnement des radiateurs de la cuisine et du dressing + réglages des raccordements + dépose |  | Energie Futura
|  |  | Passage et cablage électrique dans la cloison des WC, les cloisons et doublages de la cuisine et du dressing (prises, interrupteurs, variateurs, digiphone, ruban LED de la niche, appliques murales) |  | Energie Futura
|  |  | Pose des finitions électriques (boitiers et appareillages) pour prises, interrupteurs, VMC, spots orientables, ruban LED, baguettes neuves |  | Energie Futura
|  | 05b | Pose bâti support pour le WC suspendu | 2j | Energie Futura
|  |  | Passage des réseaux dans les doublages et cloisons pour les alimentations en eau (robinets) et évacuations EU au niveau de la cuisine (LV, évier, radiateur) suivant le plan du cuisiniste + Passage des réseaux dans le doublage et le plafond pour alimenter le radiateur de la chambre au R+1 |  | Energie Futura
|  | 03b | Pose de l'isolant et du placo pour les doublages des 2 murs extérieurs cuisine et dressing, avec création des 2 niches au niveau de la cuisine + réservations pour les prises/interrupteurs électriques (+ trappe pour digiphone) | 4j | ABC du bâtiment
|  |  | Pose du placo (sans isolation) le long du mur intérieur de la cuisine (mur carrelé du salon), avec réservation pour les prises + découpe pour emplacement du futur cadre du placard du tableau électrique + pose d'une trappe pour le boitier électrique initialement dans le couloir |  | ABC du bâtiment
|  |  | Isolation phonique des 2 cloisons des WC + pose placo, avec réservations pour les prises/interrupteurs électriques |  | ABC du bâtiment
|  |  | Isolation et fermeture du plafond suspendu de la cuisine, avec sorties pour spots électriques orientables dimables |  | ABC du bâtiment
|  |  | Habillage placo des embrasures (2 portes extérieures + 1 fenêtre) |  | ABC du bâtiment
|  | 03c | Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes | 3j | ABC du bâtiment
|  | 6e | Prises de cotes définitives pour la fabrication des agencements sur mesure | 3j | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose du nouveau cadre de l'ouverture vers le salon |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose de la porte intérieure de la cuisine modifiée |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose des baguettes, dormant et battant de la porte intérieure de la cuisine modifiée |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Modification du dormant des WC actuels + Pose baguettes |  | Menuiserie Rossi
|  | 11b | Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine | 5j | ABC du bâtiment
|  |  | Pose du carrelage sur le mur du WC |  | ABC du bâtiment
|  | 07a | Commande revêtements sols | 2 sem | Acrylcolor
|  | 07b | Préparation du sol de la zone de travaux (ponçage, accroche primaire …) | 5j | Acrylcolor
|  |  | Ragréage fibré du sol de la zone de travaux |  | Acrylcolor
|  | 08a | Commande du papier-peint | 2 sem | Acrylcolor
|  | 09a | Commande + Fabrication de la cuisine | 8 sem | Cuisines Larippe
|  | 06f | Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du dressing, du vide-poches et du placard à chaussures | 4 sem | Menuiserie Rossi
|  | 08b | Protection de la zone de travaux vers R+1 et escalier | 2 sem | Acrylcolor
|  |  | Dépose de la main courante du RDC vers le R+1 |  | Acrylcolor
|  |  | Grattage, préparation et toilage des murs et plafond du couloir et de la cage d'escalier |  | Acrylcolor
|  |  | Peinture de la porte intérieure de la cuisine modifiée + porte Bel'M (côté intérieur) |  | Acrylcolor
|  |  | Peinture 2 couches des murs / plafonds / boiseries / portes / plinthes de l'ensemble de la zone de travaux + peinture des tuyaux eau / évacuation dans les WC et dans l'escalier |  | Acrylcolor
|  |  | Pose du papier-peint |  | Acrylcolor
|  | 07c | Pose du lino + baguette | 2j | Acrylcolor
|  | 05c | Réservations dans le sol pour les alimentations en eau et sorties/évacuations EV/EU du lave-main, des WC et du radiateur du dressing | 2j | Energie Futura
|  |  | Sorties des alimentations et évacuations pour la cuisine (robinets, …) |  | Energie Futura
|  | 09b | Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du placard du tableau électrique + Raccordement des éléments de la cuisine (vidange cuisine, LV, évier, …) | 3j | Cuisines Larippe
|  |  | Prise de cotes définitives pour le plan de travail |  | Cuisines Larippe
|  | 09c | Commande + Fabrication du plan de travail cuisine | 4 sem | Cuisines Larippe
|  | 06g | Détalonnage des portes intérieures si nécessaire | 3j | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose du placard à chaussures |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose de la porte haute du placard d'entretien |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose du vide poches |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose du dressing |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose de l'agencement sur mesure du bâti-support dans les WC |  | Menuiserie Rossi
|  |  | Pose des tablettes dans les niches de la cuisine |  | Menuiserie Rossi
| Mise en service | 05d | Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main | 2j | Energie Futura
|  |  | Pose et raccordement des 3 radiateurs de la cuisine / du dressing / du couloir |  | Energie Futura
|  |  | Mise en service de tout le réseau hydraulique (alimentation, EU, EV) |  | Energie Futura
|  | 04d | Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, interphones, …. | 1j | Energie Futura
|  |  | Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique |  | Energie Futura
|  | 08c | Retouches peinture si nécessaires | 1 sem | Acrylcolor
|  | 09d | Pose des plans de travail et crédence de la cuisine | 1j | Cuisines Larippe
|  | 00c | Pose du dispositif d'alarme + Mise en service |  | Clients
LOTS :
| 00 |  | CLIENTS
| 01 |  | MACONNERIE / DEMOLITION
| 02 |  | MENUISERIES EXTERIEURES
| 03 |  | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
| 04 |  | ELECTRICITE / VENTILATION
| 05 |  | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
| 06 |  | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
| 07 |  | REVETEMENTS SOL
| 08 |  | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
| 09 |  | CUISINE
| 10 |  | ALARME
| 11 |  | CARRELAGE
Note on D17: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on D19: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux

## Ordre étapes cave
ORDRE DES ETAPES - TRAVAUX CAVE
| Travaux cave | Dépose de l'isolant en sous-face du plancher du RDC + cave à vider par les clients | mi avril 2023
|  | Traitement des bois par la SAPA (hors projet) | 24/04/2023
Mise en sécurité de la zone de la cave
|  | Déplacement des réseaux des alimentations et évacuations EV/EU (descendre les 2 robinets à côté du CE, ajouter un robinet d'eau avec vanne de coupure dans la cave, raccorder les futurs WC, la baignoire de l'étage et les WC sur la même évacuation) + Identification des emplacements des futures réservations dans le plancher | 2023-06-01 | 10j
|  | Protection des éléments de la cave (CE, adoucisseurs, cave à vin, …) | 2023-06-01
|  | Travaux de renforcement du plancher, dans la cave suivant plans validés avec ATES | 1 sem à 3 pers
LOTS :
| 00 | CLIENTS
| 01 | MACONNERIE / DEMOLITION
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
| 07 | REVETEMENTS SOL
| 08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
| 09 | CUISINE
| 10 | ALARME
| 11 | CARRELAGE