## Planning V2
|  |  | PLANNING DU CHANTIER version V11 | [43 empty] | Date de mise à jour du planning : | [5 empty] | 2024-04-10
|  |  | Maître d'ouvrage : | [10 empty] | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
olivierduval@orange.fr
[14 empty] | 06 61 84 23 37 (M Duval) | [26 empty] | réunions de chantier | [7 empty] | tous les jeudis, à 14h, sur le lieu du projet
réception
Remarques :
| Clients absents du 17 au 25/11/2023 et du 23 au 26/02/2024 inclus et du 3 au 14/04/2024 |  | Début des travaux du RDC : | [12 empty] | 2023-10-02 | [24 empty] | sur le lieu du projet
| Clés disponibles dans une boite à clé à côté du portail 74 route de la crèche | [39 empty] | hors lieu du projet
LOTS |  |  | INTERLOCUTEUR | [21 empty] | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL | [21 empty] | SIGNATURES
01 | MACONNERIE |  | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
02 | MENUISERIES EXTERIEURES |  | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | [21 empty] | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION |  | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
04 | ELECTRICITE / VENTILATION |  | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | [21 empty] | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE |  | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | [21 empty] | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE |  | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | [21 empty] | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
07 | REVETEMENTS SOL |  | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX |  | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
09 | CUISINE |  | CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE | [21 empty] | 05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr
10 | ALARME |  | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE | [21 empty] | Verisure
11 | CARRELEUR |  | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | [21 empty] | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
|  | NOVEMBRE 2023 | [29 empty] | DECEMBRE 2023
[7 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52 (Vac. sco)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Réunions de chantier | 2: 14h; S45 9: 14h; S46 14: 14h; S48 30: 14h; S49 7: 14h; S50 14: 14h; S51 21: 14h
01 | MACONNERIE | S45 9: RECEPTION ABC; S51 21: PRE-RECEPTION ACRYLCOLOR PEINTURES
02 | MENUISERIES EXTERIEURES | bar: S45 9; S51 21
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | bar: S45 9; S51 21
04 | ELECTRICITE / VENTILATION | bar: S45 7 to S45 10; S51 21
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | S48 27: Dépose commande PAC
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | bar: S45 9; S46 13; S48 27 to S48 1; S49 4 to S49 8; S50 11 to S50 15; S51 21
07 | REVETEMENTS SOL | S46 15: Prepa + Ragréage
08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | bar: S45 9; S48 27 to S48 1; S49 4 to S49 8; S50 11 to S50 15; S51 18; S51 21
09 | CUISINE | bar: S45 9; S51 21
10 | ALARME | bar: S45 9; S51 21
11 | CARRELEUR | bar: S45 8 to S45 9; S46 13; S51 21
|  | JANVIER 2024 | [30 empty] | FEVRIER 2024
|  | S1 (Vac. sco) | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 (Vac. sco) | [6 empty] | S9 (Vac. sco)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Réunions de chantier | S1 (Vac. sco) 4: 14h; S3 16: 18h; S5 1: 14h; S6 7: 14h; S7 15: 14h
01 | MACONNERIE | S6 7: ROSSI; S7 15: RECEPTION ACRYLCOLOR SOL
02 | MENUISERIES EXTERIEURES | bar: S6 7; S7 15
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | bar: S6 7; S7 15
04 | ELECTRICITE / VENTILATION | S1 (Vac. sco) 3: Finitions; S3 15: VMC; S5 31: Finitions
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | S1 (Vac. sco) 3: Rad+WC+raccordements; S5 31: Finitions + correctifs
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | S1 (Vac. sco) 2: Agct s/ mes; S6 7: Fin pose agct + bouches + détalonnage R+1
07 | REVETEMENTS SOL | S5 1: commande lino; S6 7: RECEPTION; S7 13: pose lino
08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | bar: S6 7; S7 15
09 | CUISINE | S5 31: Passage contrôle avant pose
10 | ALARME | bar: S6 7; S7 15
11 | CARRELEUR | bar: S6 7; S7 15
|  | MARS 2024 | [30 empty] | AVRIL 2024
|  | S9 |  |  | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Réunions de chantier | S11 14: 14h
01 | MACONNERIE
02 | MENUISERIES EXTERIEURES
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
04 | ELECTRICITE / VENTILATION
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07 | REVETEMENTS SOL
08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | S12 18: Retouches peinture
09 | CUISINE | S10 8: livraison; S11 11: meubles + electro; S12 18: commande plan; S13 25: commande plan; S15 8: commande plan; S16 15: commande plan; S17 22: commande plan
10 | ALARME
11 | CARRELEUR
MAI 2024
|  | S18 |  |  |  |  | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Réunions de chantier
01 | MACONNERIE
02 | MENUISERIES EXTERIEURES
03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | [32 empty] | Réglage spots cuisine ?
04 | ELECTRICITE / VENTILATION
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | [32 empty] | pose supports radiateur ?
06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | [32 empty] | pose miroir ?
07 | REVETEMENTS SOL
08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | S20 13: Plan travail + plaque + machine café ?
09 | CUISINE
10 | ALARME
11 | CARRELEUR

## plus et moins values
PLUS ET MOINS VALUES SUR LE PROJET
| ABC | Dressing et WC | plus | Doublage fond mur (découverte fausse cloison)
|  |  | moins | Porte isoplane placard entretien
|  |  | plus | Montant placard entretien
|  |  | plus | piquage couloir
|  |  | plus | prepa jambage et pourtour cadre salon
|  | Cuisine | plus | piquage pierres salpetre + mortier
|  |  | plus | isolation plafond
|  |  | plus | coffrage + isolation descente EV
|  |  | plus | bandes suite erreur radiateur
|  |  | plus | Reprise du seuil de la porte Bel’M pour permettre un ragréage de niveau
| Menuisier Rossi | Dressing et WC | plus | cadre + porte placard entretien | 323.83
|  |  | plus | push pull sur portes placard entretien
|  |  | moins | Montant placard entretien
|  |  | plus | cache pour tuyaux PAC
|  |  | plus | cache pour coude WC | 85.23
|  |  | plus | poignée porte wc | 101.41
|  | Cuisine | plus | caisson niche basse + 2 portes | 162.19
|  |  | moins | 2 tablettes medium niche existante + pose | -198.57
|  |  | plus | equerres pour niches | 246.38
|  |  | plus | aménagement niche hautes gauche | 396.61
|  |  | moins | cadre en pourtour tableau elec pour porte façade | -228.34
|  |  | plus | montant à l'intérieur tableau élec pour porte façade | 39.65
|  |  | plus | 4 petites grilles de vnetilation dans embrasure | 50
|  | sas | plus | cache porte veranda | 45.98
|  |  | plus | rallongement porte de la cave | 50
|  | Etage | plus | détalonnage des 2 portes | 40
|  | Etage + RDC | plus | changement des poignées et paumelles 3 fenetres | hors projet
1114.37
| Peintre | Cuisine | plus | finition périphéries niches
|  |  | plus | peinture porte Bel'M
|  |  | plus | butées de porte
|  | Couloir | moins | toilage du plafond de l'étage
|  |  | plus | pose d'une baguette sur l'escalier
|  | Dressing | plus | nouvelle peinture acrylique sur boiseries pour être raccord avec les murs
|  |  | plus | peinture porte entretien suite pose push pull
|  |  | plus | reprise mur placard dressing suite deplacement prise vide poche
|  |  | plus | joints silicone + reprise placo suite placo abimé avec le radiateur
|  |  | plus | reprise placo suite placo abimé avec évacuation lave main déplacée
|  | Sol | moins | remise suite décalage projet car fournisseur ne livre pas le sol
|  | Ménage |  | ménage à faire suite escalier poncé et non protégé
| Energie Futura | Extérieur | plus | 2 appliques Molat | 2x106 € HT
|  |  | plus | déplacement gâche
|  |  | plus | remplacement digiphone
|  | Dressing et WC | moins | 2 spots encastrés en moins
|  | Etage | plus | membrane sur WC étage

## Ordre vu M Guerin (hidden)
ORDRE DES ETAPES
|  | Dépose de l'isolant en sous-face du plancher du RDC + cave à vider par les clients | mi avril 2023
|  | Traitement des bois par la SAPA | 24/04/2023
| Menuiserie extérieure | Commande de la porte extérieure de la cuisine (côté cour). VR solaire désolidarisé de la porte | août 2023
Dépose porte extérieure de la cuisine
|  | Pose porte extérieure de la cuisine et du VR avec coffre extérieur solaire |  |  | Ordre donné par M Rossi :
| Travaux cave | Mise en sécurité de la zone de la cave |  |  | cloisons / contre cloisons / montants
|  | Déplacement des réseaux des alimentations et évacuations EV/EU (descendre les 2 robinets à côté du CE, ajouter un robinet d'eau avec vanne de coupure dans la cave, raccorder les futurs WC, la baignoire de l'étage et les WC sur la même évacuation) + Identification des emplacements des futures réservations dans le plancher | 2023-06-01 | 10j | puis ragréage
|  | Protection des éléments de la cave (CE, adoucisseurs, cave à vin, …) | 2023-06-01 |  | à voir quand pour les plinthes ?
|  | Travaux de renforcement du plancher, dans la cave suivant plans validés avec ATES | 1 sem à 3 pers
|  | DEBUT DES TRAVAUX DANS LA CUISINE, LES WC, LE DRESSING ET LE COULOIR : APRES DEMENAGEMENT DES CLIENTS DANS L'ANNEXE | Au mieux octobre 2023
| Mise en sécurité | Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients | septembre 2023
Débranchement de l'électroménager dans la cuisin
Dépose et conservation de la plaque de cuisson
Mise en sécurité électrique dans toute la zone de travaux (prises, visio, portail, digicode, ...)
Déplacement du tableau électrique à la cave ?
Reprise et mise au propre du boitier électrique du couloir (goulotte conservée)
Neutralisation des bouches VMC dans la zone de travaux
Mise en sécurité et dépose du dispositif d'alarme
Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU de la cuisine et du cellier + débrancher le CE et l'adoucisseur
Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)
| Démolition et dépose | Protection de la zone de travaux avant dépose, dont cage d'escalier vers R+1 et escalier
Démolition des meubles de la cuisine et de l'évier (non récupérables)
Dépose du plafond de la cuisine (pour permettre un accrochage du futur plafond suspendu), des corniches et rosace de la cuisine
Dépose des doublages des 2 murs périphériques de la cuisine et du cellier + dépose des 2 cloisons entre les WC et le cellier (conservation du dormant de la porte des WC actuels et de la trappe d'accès au rampant. Conservation de la cloison de séparation de la cuisine)
Dépose du battant de la porte des WC actuel et de la cuisine (maintien des dormants)
Dépose du carrelage au sol (cuisine, couloir, cellier, WC) et des plinthes carrelées (cuisine, couloir, cellier)
Décaissement de la chape devant la porte de l'accès à la cave
| Travaux cuisine, couloir, WC, dressing | Réalisation d'une chape maigre devant l'accès à la cave à l'emplacement du décaissement
Création de la pente dans le couloir
Prises de cotes et fabrication du battant de la porte intérieure de la cuisine + porte intérieure du salon avec changement de sens d'ouverture
Reprise éventuelle des quelques lames de parquets abîmées suite dépose du carrelage
Réalisation de la structure du faux plafond suspendu en placo à accrocher aux solives
Passage des câbles dans le faux plafond de la cuisine pour les spots encastrés orientables (suivant plan cuisine) et la VMC
Passage des réseaux dans le rampant et création des réservations et sorties pour les spots encastrés orientables (dressing et WC) et de la VMC (WC)
Isolation et fermeture du plafond suspendu de la cuisine, avec sorties des spots électriques orientables et bouche VMC
Pose des doublages des 2 murs cuisine (dont niche à agrandir ?) et dressing : isolation laine de verre 120mm et railage + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant hauteurs indiquées dans le plan cuisiniste)
Pose des rails le long des murs et cloisons intérieures carrelées (mur salon + cloison cuisine / WC des 2 côtés), sans isolation + Pose rail le long de la cloison de l'escalier sans isolation (futurs WC) + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant plan cuisiniste) + conservation des dormants de la cuisine et des WC actuels
Pose des rails des nouvelles cloisons des WC et du dressing et placage sur une seule face, y compris sur la partie haute du dressing (dans le rampant)
Pose des dormants et battants de la porte des nouveaux WC et du placard d'entretien
Pose bâti support pour le WC suspendu
Passage des réseaux dans les doublages et cloisons pour les alimentations eau / radiateurs et évacuations EV/EU (dont alimentation eau pour frigo)
Passage des réseaux dans la cloison des WC, les cloisons et doublages de la cuisine et du dressing (prises, interrupteurs, variateurs, radiateurs, placards dressing ?, sorties dans les meubles hauts cuisine + ligne spécifique à créer pour le VR électrique de la porte extérieure)
Passage des réseaux pour l'alarme
Fermeture des doublages des 2 murs extérieurs, avec réservation des sorties électriques et hydrauliques (suivant plans)
Isolation phonique de la cloison des WC et fermeture de cette dernière, avec réservation pour les sorties électriques et hydrauliques
Fermeture des cloisons non isolées de la cuisine, du dressing et des WC, avec réservation des sorties électriques et hydrauliques
Habillages des embrasures (2 portes extérieures + fenêtre)
Prise de cotes définitives cuisine + transmission plan définitif cuisine
Commande + Fabrication de la cuisine
Prise de cotes définitives sols et murs
|  | Commande revêtements sols | 2 sem
Prises de cotes défitinives pour dressing et meuble WC
Fabrication des agencements sur mesure dressing et WC
Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
ABC ou Peintre ?
Positionnement des 2 radiateurs + réglages des raccordements + dépose
Finitions électriques (boitiers et appareillages) : prises, interrupteurs, VMC, spots orientables…. suivant plans
Finitions sanitaires (vidange cuisine, LV, évier, WC, … suivant plans
|  | Préparation du sol de la zone de travaux (ponçage, accroche primaire …) | 1 sem
Ragréage fibré du sol de la zone de travaux
Pose des deux revêtements de sol et baguettes
Pose des plinthes en bois dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir. A peindre ou teinter par le menuisier ou le peintre ? Blanc ou couleur du mur ?
Pose des 2 nouvelles portes intérieures (cuisine et salon)
Détalonnage porte de la cave
|  | Protection de la zone de travaux vers R+1 et escalier | 2 sem
Préparation des murs et plafond du couloir et de la cage d'escalier complète ? Mur en face ?
Pose des sous-couches de peinture des murs de l'ensemble de la zone avec réservation en place
Sous-couche et peinture de tous les plafonds / rampants dans cuisine, couloir, dressing, WC avec réservations en place
Pose des meubles de cuisine avec raccordement des alimentations et évacuations : qui ?
Pose et raccordement de l'électroménager et des lumières encastrées dans les meubles : qui ?
Pose de la crédence cuisine
Pose du carrelage mural dans les WC ? En crédence cuisine ?
Pose du WC suspendu et du lave-main + Raccordement
Pose du meuble rangement WC suspendu ? Ou par menuisier en sur mesure ?
Pose des agencements sur-mesure + tringles des rideaux du dressing + niches
|  | Finitions peinture dans l'ensemble de la zone | 1 sem
Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, LED placards dressing ?, lumières meubles cuisine ?, interphones, ….
Pose des radiateurs de la cuisine et du dressing + raccordement et mise en service
Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique
Mise en service de tout le réseau hydraulique (alimentation, EU, EV)
Pose du dispositif d'alarme
Mise en fonctionnement des appareils
Nettoyage du chantier. Qui ?
Réception du chantier
| 00 | CLIENTS
| 01 | MACONNERIE
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION
| 04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / ECS
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES (hors agencements)
| 07 | REVETEMENTS SOL
| 08 | REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE
| 09 | AGENCEMENTS SUR MESURE
| 10 | CUISINE
| 11 | CARRELEUR
| 12 | ALARME
| 13 | MISE EN FONCTIONNEMENT
Note on C23: PC-SERVEUR: Laisser l'eau dans l'annexe
Note on C24: PC-SERVEUR: Attention : pas de WC disponible pour les entreprises pendant les travaux
Note on C34: PC-SERVEUR: Pour la cuisine, comment est habillé le dormant encapsulé entre les 2 nouvelles cloisons ?
Note on C79: PC-SERVEUR: Attention au rampant et à l'accès dans le haut du dressing. Quid du placo ?

## Planning travaux cave (hidden)
|  |  | PLANNING DU CHANTIER version V1 | [43 empty] | Date de mise à jour du planning :
|  |  | Maître d'ouvrage : | [10 empty] | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE | [32 empty] | réunions de chantier
[14 empty] | olivierduval@orange.fr | [32 empty] | réception
06 61 84 23 37
sur le lieu du projet
|  | Remarque : Clients absents du 18 au 25/11/2023 | [44 empty] | hors lieu du projet
Prise de côtes définitives
|  |  | MAI | [30 empty] | JUIN
LOTS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
01 | MACONNERIE
Travaux cave selon plan ATES | bar: 5 to 9
04 | ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE
Déplacement des réseaux pour les travaux de la cave | bar: 30
05 | PLOMBERIE / SANITAIRES
Déplacement des réseaux pour les travaux de la cave | bar: 30
Le non-respect du planning des travaux entraînera des pénalités de retard de 1% par jour du montant du lot
|  |  | INTERLOCUTEUR | [21 empty] | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL | [21 empty] | SIGNATURES
| 01 | MACONNERIE | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | 1: EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT; 23: 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | 1: ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE; 23: 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | 1: ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE; 23: 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | 1: EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT; 23: 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
| 07 | REVETEMENTS SOL | 1: ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT; 23: 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | 1: ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT; 23: 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
| 09 | CUISINE | 1: CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE; 23: 05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr
| 10 | ALARME | 1: M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
| 11 | CARRELEUR | 1: ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT; 23: 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com