# REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation

ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

| Maître d’ouvrage | Architecte d’intérieur |
| --- | --- |
| M. et Mme DUVAL 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE 06 61 84 23 37 (M. Duval) Olivierduval@orange.fr | RÊV’L – Laurence DUMONT 79000 Niort 07 48 11 91 37 Laurence.dumont@revlarchi.fr |

| LOTS |  | INTERLOCUTEUR | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MACONNERIE | ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com |
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr |
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com |
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr |
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr |
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr |
| 07 | REVETEMENTS SOL | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr |
| 08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr |
| 09 | CUISINE | CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE | 05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr |
| 10 | ALARME | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE |  |
| 11 | CARRELEUR | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com |

- Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.

- La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.

- La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.

- La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).

- Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 10 DU 14/12/2023 – 14h

| Entreprise |  | Présente | Représentée par | Présence nécessaire à la prochaine réunion |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC du Bâtiment |  |  |  |  |  |  |
| Acrylcolor |  |  | Jérôme Vautry | Pré-réception peinture |  |  |
| Cuisines Larippe |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Energie Futura |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Menuiserie Rossi |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Rêv’L |  |  | Laurence Dumont |  |  |  |
| M. et Mme Duval |  |  | Mme Duval |  |  |  |

AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 14/12/2023

La pose du sol par Acrylcolor est décalée au 8 janvier 2024 (échantillon du lino disponible sur place pour permettre le calage et la pose des agencements sur mesure avant la pose du sol). Actualisation du planning suite à la réunion avec Acrylcolor et à l’échange avec la menuiserie Rossi.  voir planning V7

DECISIONS / MODIFICATIONS

- Evolution par rapport au cahier des charges initial : Non toilage du plafond de la cage d’escalier compte tenu de sa forme très courbée

- Pose d’une baguette PVC (à peindre) le long de la rampe d’escalier, pour finir proprement la surépaisseur créée par les enduits et l’entoilage

- Modèle de poignée choisie pour la porte intérieure de la cuisine et à commander par la menuiserie Rossi :

  - Plaque oblongue en polyamide blanc sans clé ni fermeture - ARCOLOR 8900 – Vachette Assa Abloy

  - Béquille double seule ARCOLOR 710 pour ensemble sur plaque en polyamide blanc - Vachette Assa Abloy

- Dépôt le 14/12/2023 des 2 poignées boutons de portes du placard d’entretien pour peinture par Acrylcolor.

- Dépôt le 14/12/2023de la poignée de porte des WC chez les clients.

- Choix de la peinture sur le mur de la cage d’escalier mitoyen avec les WC : Vert Ficus Chromatic CH2 1142 (hors boiseries sur ce pan de mur).

- Pré-réception des travaux de peinture le 21/12/2023, à 14h.

LOT  1 / MACONNERIE DEMOLITION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

- A faire : S01 (du 04 au 05/01/24)

  - Poser les étiquettes manquantes sur certains disjoncteurs du tableau électrique

  - Collage et raccordement du ruban LED de la niche + mise en service de la télécommande

  - Accès aux appareillages et pose des plaques de finition dans les agencements sur mesure du menuisier (caisson du placard du tableau électrique + vide-poche + montant de la machine à expresso)

  - Pose de toutes les plaques de finition

  - Derniers réglages de la température des spots encastrés, une fois les peintures, meubles et sol posés

  - Pose de l’applique extérieure de la porte de la cour

  - Pose du visiophone et du nouveau digiphone

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%

- A faire : S01 (du 03 au 05/01/2024) :

  - Remise en place de la commande de la PAC sur le mur du couloir

  - Percement et pose du robinet (sur le côté droit) du lave-main

  - Fixation des tuyaux et évacuation du lave-main

  - Pose de la cuvette des WC (pose après l’agencement sur mesure du menuisier) + gestion de la remontée des odeurs constatée suite à la modification du réseau des EV.

  - Pose des 3 radiateurs et remise en eau

  - Raccordement et mise en service de toutes les alimentations et évacuations EF/EC

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 70%

- A faire :

  - S51 : Commande de la poignée de la serrure de la cuisine + confirmation de l’entraxe à transmettre à Acrylcolor

  - S01 (du 02 au 05/01/24)

    - Pose de tous les agencements sur mesure :

      - Caisson du placard du tableau électrique pour finir proprement l’habillage du placard : tenir compte du nouveau positionnement des 2 prises le long de la goulotte électrique pour brancher l’électroménager + sol du placard à aménager + 2 tablettes coulissantes. Remarque : laisser la barrette de coupure de la terre libre et accessible.

      - Dressing, dont tringles pour penderie et rideaux + étagères

      - Vide-poches

      - Meuble WC, avec ajout d’un cache en stratifié pour masquer les tuyaux de la PAC dans l’angle

      - Placard à chaussures

      - Intérieur du placard d’entretien : hauteur des 2 tablettes à valider avec les clients au moment de la pose

      - Pose des poignées de la cuisine et des WC

      - Dans les niches de la cuisine : 2 tablettes en verre à droite (remarque : profondeur des 2 tablettes en verre de la niche droite = 10,5 cm) + 1 tablette en verre à gauche

    - Détalonnage des portes intérieures

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 40%

- A faire : S02, à partir du 08/01/2024 (2 à 3 jours) :

  - Fin de préparation du sol + Pose du lino en démarrant par la cuisine

Important : La pose du sol de la cuisine doit impérativement être terminée le lundi 8 au soir pour permettre l’installation de la cuisine par les cuisines Larippe à compter du mardi 9/01 matin.

Remarques : les agencements sur mesure auront été posés par la Menuiserie Rossi la semaine précédente, avec la pose de cales sous les agencements pour laisser la place pour le sol

  - Forte protection du lino pour permettre la pose de la cuisine.

  - Pose de la barre de seuil à l’entrée du salon.

  - Pose de 2 butées de porte derrière la porte intérieure de la cuisine et la porte de la cour de la cuisine.

LOT  8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%

- Fait :

  - Dans la cuisine, le dressing et le WC :

    - Peinture de la descente dans l’angle et de la tablette du sol en 9003, sur toutes leurs faces

    - Peinture du mur, sous la descente de l’angle en 9010 (à l’identique du reste du mur)

    - Reprise de l’enduit et de la peinture sur l’embrasure droite de la porte de la cour  Remarque : le bas de l’embrasure reste fragile et froid.

  - Dans la cage d’escalier :

    - Toilage des murs

    - Toilage du plafond du RDC

    - Pose d’une baguette PVC à peindre le long de la rampe d’escalier

    - Préparation et peinture du plafond de la cage d’escalier jusqu’au 1er sans toilage

    - Peinture du plafond en blanc pur

    - Peinture des murs en gris fusain jusqu’au palier du 1er (y compris porte d’accès au plafond rampant) :

      - 2 couches sur tous les murs, sauf sur celui mitoyen avec les WC

      - 1 couche de peinture sur le mur mitoyen avec les WC

    - Préparation des menuiseries (porte de la cave, encadrements, …)

  - Dans le dressing :

      - Peinture des menuiseries en 9016 (portes du placard d’entretien, porte des WC côté dressing, plinthes, cadre du passage)  à repeindre pour que la peinture Glycéro satinée soit au plus proche de la peinture acrylique velours 9016 des murs.

  - Dans les WC :

      - Peinture de la porte (côté WC) : en 9003

- A faire

  - (S50 / S51) :

    - Dans la cage d’escalier :

      - Peinture des boiseries :

        - Porte de la cave (uniquement côté couloir) : en gris fusain

        - Plinthes : en gris fusain

        - Porte de la mezzanine (seulement côté cage d’escalier) : en gris fusain, comme le mur. Conservation de la poignée existante.

        - Porte de la cuisine (côté couloir) : en 9003

        - « Boitier électrique » : en gris fusain

        - Autres boiseries (dont poutre au-dessus de la porte de la cuisine) : en 9003

      - Peinture glycero sur les tuyaux en gris fusain, pour les noyer dans le mur

      - Peinture en gris fusain de la toile et de la baguette PVC posées sous la rambarde de l’escalier

      - 2ème couche de peinture du mur mitoyen avec les WC : à peindre en Vert Ficus Chromatic CH2 1142

      - Finalisation de la peinture des rechampis

    - Dans la cuisine :

      - Pose du papier-peint : Centrer le papier peint panoramique (3 lés de 50cm de large chacun) entre les 2 murs (ne pas tenir compte du placard du tableau électrique). Coller les lés en calant le bas du lé sur le haut de la plinthe (coupes à faire sur la partie haute des lés).

      - 2ème couche de peinture sur la porte Bel’M et sur la porte intérieure de la cuisine (côté cuisine) en 9016

    - Dans le dressing :

      - Menuiseries (portes du placard d’entretien, porte des WC côté dressing, plinthes, cadre du passage) à repeindre pour que la peinture glycéro satinée soit au plus proche de la peinture acrylique velours 9016 des murs.

      - Peinture des 2 poignées boutons en bois du placard d’entretien avec la nouvelle peinture refaite pour les menuiseries. Pose des boutons à effectuer par la menuiserie Rossi en janvier.

  - S08 (?) :

    - Retouches peinture si nécessaire, après la pose des plans de travail et crédence

LOT  9 / CUISINE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 5%

- Fait : Four et micro-ondes réceptionnés.

- A faire :

  - S02 (à partir du mardi 9/01/2024 - sur 3j) :

    - Pose des meubles et des façades (dont les 2 portes du placard du tableau électrique)

    - Pose de l’électro-ménager et de la robinetterie

    - Raccordement aux alimentations et évacuations

    - Pose d’une plaque de cuisson de prêt (sans hotte), en attendant le plan de travail définitif

    - Prise des cotes définitives et passage des commandes des plans de travail et crédence

  - 19/02 ? : Date de livraison des plans de travail, crédence et appareil à expresso à confirmer avec les cuisines Larippe à partir du 10/01/2023 (à voir avec le fournisseur)

LOT  10 / ALARME

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 70%

- A faire :

  - S51 (à partir du 19/12) :

    - Réinstallation de la commande centrale de l’alarme et des détecteurs sur le mur du couloir

    - Réinstallation du contacteur de la porte Bel’M

LOT  11 / CARRELAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER