REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation

ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

| Maître d’ouvrage | Architecte d’intérieur |
| --- | --- |
| M. et Mme DUVAL | RÊV’L – Laurence DUMONT |
| 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE | 79000 Niort |
| 06 61 84 23 37 (M. Duval) | 07 48 11 91 37 |
| Olivierduval@orange.fr | Laurence.dumont@revlarchi.fr |

| LOTS |  | INTERLOCUTEUR | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MACONNERIE | ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com |
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr |
| 03 | PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com |
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr |
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE | 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr |
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr |
| 07 | REVETEMENTS SOL | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr |
| 08 | PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT | 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr |
| 09 | CUISINE | CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE | 05 49 24 63 35 - contact@les- cuisines-larippe.fr |
| 10 | ALARME | M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE |  |
| 11 | CARRELEUR | ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com |

- Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.

- La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.

- La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.

- La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).

- Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.

COMPTE RENDU SUIVIS DE CHANTIER N° 18 DES 22/05, 05/06 ET 10/06/2024

| Entreprise | Présente | Représentée par | Présence nécessaire à la prochaine réunion |
| --- | --- | --- | --- |
| ABC du Bâtiment |  |  |  |
| Acrylcolor |  |  |  |
| Cuisines Larippe |  |  |  |
| Energie Futura |  |  |  |
| Menuiserie Rossi |  |  |  |
| Rêv’L |  | Laurence Dumont |  |
| M. et Mme Duval |  | Mme Duval |  |

AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 10/06/2024

La cuisine a été posée intégralement. La reprise des placos au niveau de l’embrasure de la porte de la cour de la cuisine a été traitée. La réception de la cuisine a eu lieu le 05/06/2024.

Le planning V13 (mis à jour des actions réalisées) est disponible.

DECISIONS / MODIFICATIONS

- La fin de la pose de la cuisine a eu lieu le 22/05/2024 (2 plans de travail, crédence, plaque de cuisson, évier et robinetterie, machine à expresso). Au moment de la pose du plan de travail de l’ilot, un défaut dans le plan lui-même a été constaté. Pour des raisons de garanties ultérieures, la décision a été prise par le marbrier de remplacer le plan de travail de l’ilot. La pose du nouveau plan a eu lieu le 30/05/2024.

- Les lustres (couloir et palier de l’étage) et applique (dressing) ont été posées.

- Suite à la pose de la cuisine et à la fermeture complète du circuit, les odeurs de refoulement des WC sont atténuées mais persistent de façon aléatoire au niveau de la SdB (sous le meuble-vasques) et dans le plafond rampant. Des aérateurs à membranes vont être posés pour tenter de stopper ces odeurs. La réception avec Energie Futura, des lots Electricité et Plomberie, est différée après la pose de ces derniers.

LOT 1 / MACONNERIE DEMOLITION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 2 / MENUISERIES EXTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 4 / ELECTRICITE / VENTILATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

# ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 98%

-	A faire :

  - Remplacement des 2 siphons de la SdB par des siphons avec aérateurs à membrane + pose d’un aérateur avec membrane sur le conduit situé dans le plafond rampant.

  - Fabrication de 2 supports porte-serviettes sur le radiateur de la cuisine

LOT 6 / MENUISERIES INTERIEURES

ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 7 / REVETEMENT DE SOL

# ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

# ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Fait : les 06 et 7/06

  - Touche de colle posée à l’angle du papier-peint qui se décolle très légèrement

  - Préparation et peinture des nouveaux placos suite à la reprise de l’embrasure de la porte de la cour

  - Réalisation d’un joint acrylique au niveau de la crédence de la cuisine

LOT 9 / CUISINE

# ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Fait : les 22/05 et le 30/05

  - Pose des plans de travail en céramique de l’ilot et de l’évier

  - Pose de la crédence

  - Pose de l’évier et de sa robinetterie, raccordement et mise en fonctionnement

  - Installation et mise en fonctionnement de la plaque de cuisson avec hotte, ainsi que du boitier électrique dans le plan de travail

  - Installation et mise en fonctionnement de la machine à café

  - Pose de l’étagère en SAV

  - Pose des 2 caches sur les façades intérieures du placard du tableau électrique

LOT 10 / ALARME

# ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 11 / CARRELAGE

# ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER