## Feuil1
CLIENTS ROGER
| HEURES PASSEES |  |  | 22
nb H
| RV découverte (hors depl) |  |  | 0
| calcul tarif + realisation devis |  |  | 0
| Relevé de mesures |  |  | 0
| Remise au propre de l'existant | 2024-08-13 | 0.75 | 22
| Conception sur Archicad | 2024-08-13 | 3
| Conception sur Archicad | 2024-08-16 | 2
| plans esquissés | 2024-08-19 | 5.75
| plans esquissés | 2024-08-20 | 3.5
| dessin 1 esquissé | 2024-08-20 | 1.75
| dessin 2 esquissé | 2024-08-20 | 2.75
| dessin 3 esquissé + meuble + fin support | 2024-08-21 | 2.5
| Esquisse V1 |  |  | 0
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) |  |  | 0
| Esquisse V2 |  |  | 0
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients |  |  | 0
| Mise à jour des plans retenus |  |  | 0

## Feuil2
CALCUL DEVIS
80
|  | Heures | Tarif estimé |  | Tarif devis |  |  | Heures réelles | coût horaire réel
RV déco
| devis |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| rv releve avec depl |  | 0
| remise au propre |  | 0
| recherche esquisses |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| rv pres avec depl |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| depl + 2 rv |  | 0
| conception |  | 0
montant devis
tx horaire réel :