## Feuil1
CLIENTS SCLI LEBLONS JANS
| HEURES PASSEES |  |  | 31
nb H
| RV expertise avec relevé de mesures | 2024-09-19 | 2.75 | 2.75
| realisation devis | 2024-09-19 | 0.75 | 0.75
| Remise au propre de l'existant + prepa dossier | 2024-09-23 | 4.5 | 12.25 | 11h45 | 12h30 | 14h15 | 15H55 | 16H05 | 17H05 | 18h15 | 19h | 19h20 | 19h45
|  | 2024-09-24 | 2.5 |  | 9h25 | 11h35 | 11h45 | 12h05
| 2nd relevé de mesures | 2024-09-25 | 1
| remise au propre de l'existant | 2024-09-25 | 2 |  | 19h15 | 21h10
|  | 2024-09-26 | 2.25 |  | 9h45 | 10h40 | 11h45 | 12h | 14h30 | 15H30
| Conception | 2024-09-24 | 1.25 | 10.25 | 15h50 | 17h15
|  | 2024-09-25 | 2.5 |  | 9h45 | 10h15 | 10h20 | 11h10 | 12h15 | 13h20
|  | 2024-09-26 | 1.25 |  | 15H30 | 16h50
|  | 2024-09-27 | 1.25 |  | 10h | 11h15
| Conception plans esquissés | 2024-09-27 | 2.5 |  | 11h40 | 13h | 16h10 | 17h15
|  | 2024-09-30 | 1.5 |  | 10h45 | 11h | 11h20 | 12h30
| dessins pers à la main | 2024-09-30 | 0.75 | 5 | 15h | 15h50
|  | 2024-10-01 | 0.75 |  | 11h15 | 12h00
|  | 2024-10-02 | 1.5
| Esquisse V1 | 2024-10-03 | 2 |  | 16h45 | 17h45 | 19h55 | 20h30 | 21h30 | 22h00
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2024-10-10
0
| Esquisse V2 |  |  | 0
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients |  |  | 0
| Mise à jour des plans retenus |  |  | 0

## Feuil2
CALCUL DEVIS
80
|  | Heures | Tarif estimé |  | Tarif devis |  |  | Heures réelles | coût horaire réel
RV déco
| devis |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| rv releve avec depl |  | 0
| remise au propre |  | 0
| recherche esquisses |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| rv pres avec depl |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| depl + 2 rv |  | 0
| conception |  | 0
montant devis
tx horaire réel :