## Feuil2
CALCUL DEVIS AUVRAY
|  |  |  | tarif horaire HT |  | 50
|  |  |  | tarif horaire TTC |  | 60
|  | NB Heures |  |  |  | Tarif
|  | Cécile | Anne-Laure | Laurence | TOTAL | DEVIS
| 1er CT avec Cécile et Larence | 0.75 |  | 0.75 | 1.5 | gratuit
| 2ème CT avec Laurence |  |  | 0.75 | 0.75 | gratuit
| RdV sur site pour visite et échanges avec le MO | 2 | 2 | 2 | 6 | Offert
| Rédaction des honoraires pour la réaliser d'une étude de faisabilité / Esquisse |  |  | 1 | 1 | 50
Présentation des honoraires au MO - par téléphone
Signature du contrat de mission
Etude de faisabilité / esquisse dont l'objectif est de déterminer 1 scénario d'architecture compris équipement technique et une estimation du cout travaux comprenant :
Etape 01
| Relevé du/des bâtiments existants (gite + maison - identifier ep. Mirs + doublages ou pas) + cotes de la façade Sud + revalid Cahier des charges - sans compter le deplacement |  | 4 | 4 | 8 | 400
| Saisie informatique : plan RDC + plan étage + 1 coupe de principe |  |  | 8 | 8 | 400
| Verif urbanisme, ABF, natura 2000, …. |  |  | 1 | 1 | 50
| Recherche conceptuelle pour établir 1 à 3 scénarii max : équipement technique, architecture intérieur, matérialité - sur papier, avec dessins + plan masse (/fosse) - réu à Vasles | 5 | 5 | 5 | 15 | 750
| Remise au propre du travail de recherche - plans esquissés +prepa dossier presentation MO + Diagnostic sommaire du bâti existant : énumérer les points majeurs, désordre constater.... Avec photos en face |  | 4 | 4 | 8 | 400
| 1ere réunion de présentation en présentiel des scénarii à Coulon, durée 2 heures | 2 | 2 | 2 | 2 | 100
| Note d'honoraires 01 des prestations réalisées et remises au MOA par mail |  |  |  | 0
0
| Etape 2 |  |  |  | 0 | 0
| Prise en compte des remarques d'un scénario |  |  | 2 | 2 | 100
| Estimation sommaire et global d'un scénario majeur + Pré-planning des travaux (tranches..) - réu à Vasles | 5 | 5 | 5 | 15 | 750
| 2nd réunion de présentation en présentiel d'1 scénario + estimation travaux à Niort, durée 2 heures | 2 | 2 | 2 | 2 | 100
| Note d'honoraires 02 des prestations réalisées et remises au MOA. |  |  |  | 0 | 0
CT et mail avec MOA
[5 empty] | 61 | 3050 | 15.25
Les pièces graphiques sont réalisées à main levée.
L'étude de faisabilité est remise au format papier + PdF sur format A4 et/ou A3.
Par la suite, possibilité d'établir une estimation des honoraires AI pour la réalisation des études (APS, AVP, PRO, DCE, ACT) + DET.
essence + peage
|  | Cécile | Anne-Laure | Laurence | TOTAL
| forfait temps de déplacement global (frais d'essence + peage) | 57.54 | 22.47 | 13 | 93.01
Note on C37: PC-SERVEUR: 3 péages AR + 2 depl Poitiers / Coulon + 2 depl Poitiers / Vasles + 1 depl Poitiers / Niort
Note on D37: PC-SERVEUR: 3 depl Vasles / Coulon + 1 depl Vasles / Niort
Note on E37: PC-SERVEUR: 2 depl Niort / Coulon + 2 depl Vasles / Niort

## Suivi des heures perso
45.25
relevé de mesures | 2025-07-04 | 5.5 | 9h30 | 15h
remise au propre | 2025-07-10 | 1.75 | 19h25 | 21h10
| 2025-07-11 | 1.25
| 2025-07-30 | 5 | 15h35 | 20h30
| 2025-07-31 | 0.5 | 17h10
| 2025-08-01 | 2.25 | 9h20
| 2025-08-02 | 5 | 16h | 21h05
| 2025-08-03 | 7 | 11h10 | 13H35 | 15H15 | 18h15 | 18h45 | 20h15
réunion de travail | 2025-08-04 | 10
prepa dossier suite réu travail | 2025-08-13 | 2.5 | 17h10 | 19h45
midif prepdossier | 2025-09-08 | 2.5
rv presentation | 2025-09-23 | 2