## Feuil1
CLIENTS RENAUD
| HEURES PASSEES |  |  | 32 | [5 empty] | 1490 |  | 46.5625
nb H
| RV découverte (hors depl) | 2024-11-15 | 3 | 3
| calcul tarif + realisation devis |  | 1 | 1
| Relevé de mesures | par le client |  | 0
| Prepa dossier Archicad | 2024-12-05 | 0.5 | 12.5
| Remise au propre de l'existant | 2024-12-05 | 2.75 |  | 18h25 | 21h10
|  | 2024-12-06 | 1.75 |  | 11h35 | 13h15
|  | 2024-12-10 | 3 |  | 9h25 | 10h05 | 10h20 | 11h | 11h15 | 11h50 | 15h50 | 17h25
|  | 2024-12-17 | 2 |  | 14h45 | 16h40
|  | 2024-12-23 | 2.5 |  | 9h25 | 12h
| Esquisse V1 | 2025-01-06 | 8 | 14 | 9h45 | 13h | 14h40 | 15h45 | 17h15 | 21h0
|  | 2025-01-07 | 2.5 |  | 11h | 12h | 13h | 14h | 30mn
|  | 2025-01-08 | 2.5 |  | 11h30 | 12h30 | 20h15 | 21h45
|  | 2025-01-14 | 1
| RV presentation esq | 2025-01-20 | 1.5 | 1.5
0
| Esquisse V2 |  |  | 0
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients |  |  | 0
| Mise à jour des plans retenus |  |  | 0

## Feuil2
CALCUL DEVIS
50
|  | Heures | Tarif estimé |  | Tarif devis |  |  | Heures réelles | coût horaire réel
| RV déco | 3 | 150 |  | 250
| devis |  | 0 | 10 | 300 | 30 |  |  | #DIV/0!
| rv releve avec depl | 0 | 0
| remise au propre | 10 | 500
| recherche esquisses | 20 | 1000 | 21.5 | 900 | 41.8605 |  |  | #DIV/0!
| rv pres avec depl | 1.5 | 75
| forfait frais depl |  | 40 |  | 40
|  | 34.5 | 1765 | 31.5 | 1490 | 43.1884 | 29.8
| depl + 2 rv |  | 0
| conception |  | 0
montant devis
tx horaire réel :